## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东蘑菇宝签约销售流程修改 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
2 | 租客签约成功和支付首期款修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
3 | 蘑菇宝退房流程买回修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
4 | 拉卡拉和聚有财蘑菇宝租金宝消息修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰、崔斌、韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
5 | 租金宝相关页面加入权限 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
6 | 聚有财蘑菇宝签约单操作记录中蘑菇宝贷款自动扣款记录过多 | New Features | BS，房东PC | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 顾宝琬 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞
7 | 聚有财蘑菇宝账单支付由线上切回线下 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 顾宝琬 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞
8 | 聚有财租金宝房东信用额度计算历史表调整值为0问题修改 | New Features | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞
9 | 聚有财蘑菇宝逾期给房东和租客发送短信和推送异常 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
10 | 聚有财蘑菇宝账单到期提前通知的消息无法发送 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
11 | 聚有财蘑菇宝还款逾期列表显示签约人和服务人 | New Features | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
12 | 房东App租金宝列表翻页不正常，造成房东APP看不到买回单 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
13 | 房东端显示拉卡拉的贷款保证金有误 | Fix Bug | 房东App&PC | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人