## 01 版本5.2.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 我的工作 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1139
2 | 重要 | 紧急 | 我的工作(前端) | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1831
3 | 重要 | 紧急 | 工作池 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-2151
4 | 重要 | 紧急 | 历史池 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1930
5 | 重要 | 紧急 | 我完成的工作 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1931
6 | 重要 | 紧急 | 金融服务人管理 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1932
7 | 重要 | 紧急 | 休假管理 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1933
8 | 重要 | 紧急 | 资质一审 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1934
9 | 重要 | 紧急 | 资质二审 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1935
10 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝审核 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1936
11 | 重要 | 紧急 | 初始化现有数据为事件 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1937
12 | 重要 | 紧急 | 所有工单类型的入口添加工单 | New Features | bs | [5 empty] | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1938
13 | 重要 | 紧急 | 金融优化 | New Features | 所有包 | [5 empty] | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | JRYH-2
14 | 重要 | [11 empty] | 王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
workbench | 定时任务 |  |  | 金融工作台员工休假定时任务 | 杨斌 | 吕崇新 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchEmployeeVacationTask |  | LoanWorkBenchEmployeeVacationTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchEmployeeVacationTask"} |  | 每日1点 |  | 重新执行 | 金融工作台员工休假定时任务
workbench | 定时任务 |  |  | 金融工作台房东逾期定时任务 | 杨斌 | 吕崇新 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchLoandlordOverDueTask |  | LoanWorkBenchLoandlordOverDueTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchLoandlordOverDueTask"} |  | 每日8点 |  | 重新执行 | 金融工作台房东逾期定时任务
workbench | 定时任务 |  |  | 金融工作台租客逾期定时任务 | 杨斌 | 吕崇新 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchRenterOverDueTask |  | LoanWorkBenchRenterOverDueTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchRenterOverDueTask"} |  | 每日8点 |  | 重新执行 | 金融工作台租客逾期定时任务

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人