## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 收款列表增加定金账单统计 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 蒙先铭 | 捷豹组 | 施超、陈术
2 | 补录租约兼容旧账单计划 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 蒙先铭 | 捷豹组 | 施超、陈术
3 | 修改补录租约账单计划不可编辑 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 蒙先铭 | 捷豹组 | 施超、陈术
4 | 补录租约开始时间<=结束时间的校验 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 蒙先铭 | 捷豹组 | 施超、陈术
5 | 补录租约“租约账单已清”改为“账单已结清” | new feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超、陈术
6 | 选择租金已结清，在详情下期收租日显示为2100/01/01 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
7 | 账务页面 账务页面所有金额前的“￥”全部去除 | new feature | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
8 | 账务页面 左侧退房款各类项目为已支付状态 | new feature | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
9 | 账务页面 各类退房款的备注的遗漏补齐：“减免账单”备注为“退房减免账单” +【，输入备注】，“记为坏账”备注为“退房产生坏账”+【，输入备注】 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
10 | 账务页面 房源地址修改 | new feature | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
11 | 账务页面 左右侧表格鼠标移入若可点击则为“小手”图标 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
12 | 签约单列表-房源地址 | new feature | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
13 | 发起签约收租日保存不正确 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
14 | 旧账单计划-下期收日-处理错误（配合处理补录租约，历史数据账单计划） | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
15 | 预定发起签约，定金押金校验修改 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术
16 | 订单详情无法查看补录租约--账单已结清数据 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人