## 版本3.3.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
2 | 增加删除房型（集中式）、删除房源功能 | New Features | BS | 是 | 2016-06-22 | 是 | 2016-06-22 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-25 | 能
3 | 拓展首页百分比位数调整 | New Features | BS | 是 | 2016-06-23 | 是 | 2016-06-23 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-25 | 能
5 | 租客列表对租客身份证号显示进行屏蔽，仅显示后六位，增加手机号等搜索条件 | New Features | BS | 是 | 2016-06-23 | 是 | 2016-06-23 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-25 | 能
6 | 注册用户明细城市筛选查询 | New Features | BS | 是 | 2016-06-23 | 是 | 2016-06-23 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-01
7 | 预约单统计每个预约单渠道来源统计 | New Features | BS | 是 | 2016-06-24 | 是 | 2016-06-24 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-01
8 | 自营房屋管家增加字段和查询 | New Features | BS | 是 | 2016-06-24 | 是 | 2016-06-24 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-01
9 | 蘑菇宝贷款合同增加查询 | New Features | BS | 是 | 2016-06-24 | 是 | 2016-06-24 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-02
10 | 拓展日报 | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲
11 | 房东解约 | New Features | BS | 是 | 2016-06-29 | 是 | 2016-06-29 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲
12 | 400电话渠道、次数统计 | New Features | BS | 是 | 2016-06-30 | 是 | 2016-06-30 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-02
13 | 微信菜单导入功能 | New Features | BS | 是 | 2016-06-30 | 是 | 2016-06-30 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲
14 | 行政区/商圈/地铁站/地铁线-新增&编辑时增加规则 | New Features | BS | 是 | 2016-07-06 | 是 | 2016-07-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲
15 | 职业房东录入增加房东来源、服务人字段 | New Features | BS | 是 | 2016-07-08 | 是 | 2016-07-08
16 | 职业房东分配服务人功能 | New Features | BS | 是 | 2016-07-12

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1 |  | 新增 | 修改

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人