## 01 版本5.1.7.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东PC、房东APP过滤举报数据 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 吴永余、李傲 | 通过 | 2016-12-14 | 能 |  |  | 否
2 | 重要 | 紧急 | 修复安全扫描漏洞“www.mgzf.com:80个人资料处存储型XSS” | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-15 | 能 | 6553
3 | 重要 | 紧急 | 调整房间列表页-房间标题大小 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 朱晓云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-15 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 修复安全漏洞“www.mgzf.com消息读取处存在逻辑漏洞可在未登录情况下修改其他用户的消息状态” | Fix Bug | renter、renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-15 | 能 | 6554
5 | 重要 | 紧急 | growinglo过滤 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 刘俊岐 | 通过 | 2016-12-15 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 修复安全漏洞“蘑菇租房APP在查询心愿单功能存在水平越权查看关于其他userId的心愿单。” | Fix Bug | renter | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 金刚 | EQ组 | 刘俊岐/吴永余 | 通过 | 2016-12-15 | 能 | 6555 |  |  | 底部导航需修改不影响此功能，已录入禅道 bug 6217
7 | 重要 | 紧急 | 房间详情页 拨打房东号码，分机号由四位修改为五位 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 朱晓云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-15 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 修复官网找房列表，品牌房源推荐，显示字符串的问题 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-15 | 能 | 6499
9 | 重要 | 紧急 | 修复“三星S5支付宝服务窗中，访问找房列表，无法下拉的问题” | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-15 | 能 | 6407
10 | 重要 | 不紧急 | 房东解约租客不可在线支付 | New Features | renter、renterembed、renterembed-fe | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能
11 | 重要 | 不紧急 | 修改租客登记可以修改租客手机号 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能
12 | 重要 | 不紧急 | 【租客登记】租约列表，房源地址不展示“单元”信息 | Fix Bugs | partnerpc | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6381
13 | 重要 | 紧急 | 【租客登记】租客登记电子合同，租客端查看的是纸质合同 | Fix Bugs | partnerpc | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6374
14 | 重要 | 不紧急 | 【租客登记】租客登记，录入付一押金自定义保存时报错，押金与租金不平 | Fix Bugs | partnerpc | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6348
15 | 重要 | 紧急 | 【租客登记】修改租约为账单已结清未生效 | Fix Bugs | partnerpc | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6433
16 | 重要 | 不紧急 | 【租客登记】租客登记纸质合同勾选发送消息没有发送 | Fix Bugs | partnerpc | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6482
17 | 重要 | 不紧急 | 纸质合同查看去掉‘’发送至邮箱‘’按钮 | Fix Bugs | renter | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 陈美 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6290
18 | 重要 | 不紧急 | 房东发起续租，租客未确认，订单详情点击查看合同，报错 | Fix Bugs | renter | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 陈美 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6265
19 | 重要 | 不紧急 | 订单列表点击联系房东按钮不显示房东姓名 | Fix Bugs | renter | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 陈美 | 通过 | 2016-12-14 | 能 | 6231

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人