## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客异常扣款提醒 | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
2 | 租客部分还款，房东买回数据仅取整期未计入多扣部分 | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
3 | 蘑菇宝正常还款完成退还保证金 | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
4 | 关闭拉卡拉审核失败转自营渠道（含蘑菇公寓） | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
5 | 线下支付子账号不显示 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王园 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
6 | 房东PC端租客列表退房弹框状态判断 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
7 | 房东PC端业主管理添加业主小区查询 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
8 | 买回定时器，使用lts上的定时器 | Fix Bug | lts | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
1 | 租客PC-wap页面优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
2 | 租客App-账单列表排序及UI修改 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
3 | 租客App-租客周期性账单按照应交租日提前十五天规则推送 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
4 | 租客App-订单状态为（签约成功-蘑菇宝待审核/审核不通过）的相关账单，不进行账单推送及消息通知 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
5 | 租客PC-地图，鼠标hover mark 上，画出当前mark 所在区域范围 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
6 | 租客App&Pc-找房所有涉及到金额的全部改为整数（包括收藏列表） | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
7 | 租客App-银行卡相关变更(租客项目相关) | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
8 | 租客App&Pc-系统敏感词拦截开发 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
9 | 租客PC-wap 房间详情页改版 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
10 | 租客App-记录登录信息优化 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
11 | 租客Pc中显示App应用的页面增加点击统计功能 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
12 | 租客PC-m.mogoroom.com首页跳转设置301重定向 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
13 | 租客App-修复蘑菇宝修改资料时工作单位所在省市区初始化不正确问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
14 | 租客App-活动专题导航显示问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
15 | 租客App- a 标签不能打开页面问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
16 | 租客App-新增租客账号注销状态 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
17 | 租客App-房东发起的签约单，租客支付过的定金不会被抵扣 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
18 | 房间详情页的一个遗留bug | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
1 | 【房东APP】房东app端“忘记密码”功能返回页错误 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-04-25 | 是 | 2016-04-27 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是 |  |  |  | 描述：登陆页面点击忘记密码，然后点击左上后退，会回到个人页； 需求：应返回再次回到登陆页；
2 | 【房东PC】【房东APP】关键词拦截功能开发 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-26 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基/余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是
3 | 【房东PC】小区添加智能插件 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-25 | 是 | 2016-04-27 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是
4 | 【房东PC】【房东APP】消息模块优化开发 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-27 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 是
5 | 房东APP密码验证未执行处理 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-27 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是
6 | 【BS】银行维护功能 | New Features | BS | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-27 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李敖
7 | 增加退房、bs扣保证金账务操作记录 | New Features | BS | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是
8 | 【房东PC】【房东APP】整租面积从“20-500”改为“6-500” | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是
9 | 相关文案修改 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-28 |  | 陈佳文、郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是 |  |  |  | 1、修改房东PC端session超时文案修改 2、房东APP“蘑菇公寓”，应为“蘑菇伙伴” 3、房东APP重置支付密码页面增加“支付”字眼
10 | 【房东PC】房东PC登录页面增加chrome下载链接 | New Features | 房东PC | [5 empty] | 陈佳文、蒋文 | 发现组 | 余星赞
11 | 進入首頁，JS報錯，右邊欄無法打開（概率性出現） | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 是
12 | 【个人资料】后台显示房东女，但是房东app个人资料里面是男 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 是
13 | 房东APP账单详情问题 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 是
14 | 房东PC集中式公寓分页显示第二页错乱 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 是
1 | 统一订购 | New Features | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王涛 | 架构组 | 周蓉 | 因为测试工作量关系延迟上线 |  | 否 |  |  | 否
2 | 线下支付记录方式调整 | New Features | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
3 | 统一用户模型 | New Features | 所有渠道特别是BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 田志敏 | 架构组 | 王岩安排 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
4 | 连接数过多的配置 | Fix Bug | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 姚海强 | 架构组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
5 | LTS优化：终止和重启单个任务等 | New Features | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
1 | 账单推送页面可以Excel导出（根据筛选条件） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
2 | 账单推送页面增加已撤销筛选条件 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
3 | 房东可以在录入房源的时候设置图片封面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
4 | 补录租约可添加备注，推送后租客可见 | New Features | 房东PC／房东APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
5 | 房东端查看线下合同可以放大 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
6 | 处理超时的预定单定时器，发送过期提醒逻辑优化 | New Features | JOB | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 是
7 | 支付接口优化 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
8 | 租客欠款入口的租客账单默认筛选未支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
9 | APP房态图优先展示 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
10 | APP房态图中添加已补未确认筛选条件 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
11 | 财务流水页面可以Excel导出（根据筛选条件） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
12 | 租客账单页面可以Excel导出（根据筛选条件） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
13 | 【租客App】订单列表实现分页 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王辉 | 捷豹组 | 移动组 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
14 | 房源搜索优化，所有列表，可按房间号进行搜索 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
15 | 【房东PC/APP】退房文案修改 | New Features | 房东PC／房东APP | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
1 | 租客列表中增加查看详情功能 | New Features | BS | 是 | 2016-04-27 | 是 | 2016-04-27 |  | 姚海强 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-04-28 | 能
2 | 图片批量下载功能需求 | New Features | BS | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 姚海强 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
3 | 增加员工列表自动和增加搜索功能 | New Features | BS | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-21 |  | 姚海强 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
4 | 职业房东录入增加签约体量字段 | New Features | BS | 是 | 2016-04-26 | 是 | 2016-04-26 |  | 姚海强 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
5 | 房东列表页增加房东手机搜索框 | New Features | BS | 是 | 2016-04-20 | 是 | 2016-04-20 |  | 姚海强 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
6 | BS员工密码重置 | New Features | BS | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 王岩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
7 | 拓展员首页 | New Features | BS | 是 | 2016-04-30 | 否 |  |  | 王岩、姚海强 | 磐石组 | 李傲 | 未通过 |  | 能
1 | 重要的数据表添加历史表 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，历史表插入成功
2 | 完成实体类必须继承BaseDomain | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 基础修改，暂无功能测试
3 | 公司找房 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
4 | 附近找房 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
5 | 解决bs系统签约单账单报表导出为空问题 | Fix Bug | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，该bug已解决
6 | 新增问卷调查接口的开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
7 | 定时器监控接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
8 | 组织架构和钉钉的接口对接 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 张飞 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
9 | 组织架构接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
10 | 支撑业务的接口开发（18处改动） | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 上线准备执行方案
3.1.2项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 进展 | 备注
1 | 集成测试结束 | 质量报告检查 | 质量报告
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 是 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 是 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  | 配置文件 | BS权限配置 | 可以提前配置 | 赵良智 | 是 |  | 请见“新增权限配置表.xlsx”
|  |  |  | 可以提前配置 | 黄展明 | 是 |  | 请见“新增权限配置表-租客异常扣款.xlsx”
|  |  | 定时器 | 新增退租金宝保证金定时器 | 黄展明 | 是 |  | 请见“退租金宝保证金定时器配置.xlsx”
|  |  | nginx配置 | 房东PC工程修改为https配置 | 赵良智 | 是 |  | 请见“nginx配置.txt”
3 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 张思杰 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  | 配置文件 | 定时器 | 新增退租金宝保证金定时器 | 运维组 | 待执行 |  | 请见“退租金宝保证金定时器配置.xlsx”
|  |  | nginx配置 | 房东PC工程修改为https配置 | 运维组 | 待执行 |  | 请见“nginx配置.txt”
|  | 项目工程启动 | 无新增修改内容 |  | 运维组 | 待执行
|  | 搜索引擎部署 | 无新增修改内容 |  | 运维组 | 待执行