## 版本3.2.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】登录页改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 陈佳文 | 发现组
2 | 【房东PC】【房东APP】售后管理-编辑备注字符数上限调整 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 吕崇新 | 发现组
3 | 【房东PC】业务问题修改 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | [7 empty] | 后端问题修改
4 | 【租客PC】- 优化了搜索房源的输入框，增加回车可直接搜索 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-12 | 能 |  |  | 否
5 | 【房东PC】- 房东PC页面的统计的规则调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-12 | 能 |  |  | 否
6 | 房东APP首页今日应收算法调整 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 袁冰秋 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-13 | 能
7 | 订单列表页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-13 | 能
8 | 电子租约详情 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-14 |  | 王祥毅/武孟华/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测
9 | 纸质合同页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测
10 | 电子合同页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测
11 | 操作日志列表 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测
12 | 操作日志埋点 | New Features | 房东PC/房东APP/租客PC/租客APP/BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测
13 | 签约人/入住人调整 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 | 历史数据处理 | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测 |  |  |  |  | 历史数据处理 | cntr_SaleContractUserRel表中补全合同中的租客信息.sql
14 | 蘑菇宝贷款合同列表加拓展员列 | New Features | BS | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-13 | 能
15 | 职业房东录入增加法定代表人字段 | New Features | BS | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-13 | 能
16 | 注册用户明细列表按照时间顺序进行排序 | New Features | BS | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
17 | 新增员工自动计算最大员工编号 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
18 | 拓展首页增加自定义账单累计支付量列 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
19 | 【房东PC/APP/BS】房源类型字段调整 | New Features | 房东PC,APP,BS | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
20 | 【房东PC/App】分散式合租增加“房间别名字段” | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
21 | 【房东PC/App】删除“房源标签”字段 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
22 | 【房东PC/App】系统房间列表价格变动次数统计 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
23 | 【房东PC/App】无房间的集中式房型彻底删除 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
24 | 【房东PC】合租房源删除逻辑调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
25 | 【房东APP/PC】集中式房源删除“栋号”字段 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
26 | 【房东APP】房东APP录整租取消公共照片 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-06-15 | 是 | 2016-06-15 |  | 姚海强 | 马丁组 | 陈冠龙,张蕴熠 | 通过 | 2016-06-15 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 3.2.0 | 房东App | Beta/配置文件/systemconfig_拉卡拉配置文件.txt | 新增 | #房东App正式环境配置增加 sysconfig.LAKALA_MERNO=SL2015070100001 sysconfig.LAKALA_URL=https://121.14.103.74:9001//gateway/apply.do sysconfig.LAKALA_URL_UPLOAD=http://121.14.103.74:9002//gateway/imgupload.do sysconfig.LAKALA_KEY=5502453538673A2399F9ADE1BA849558 | 拉卡拉配置相关 | 公测环境 | 黄展明 | 黄展明 | 黄展明
2 | 闪电组 | 3.2.0 | BS | Beta/配置文件/systemconfig_BS系统钉钉配置文件.txt | 新增 | #DingTalk 公测环境 sysconfig.dingtalk_corpid=BC349BE40FAB767D8C9FE9719BBCDE88EDC6846DE8753B9345AEF752AE154FE0 sysconfig.dingtalk_corpsecret=FAB0874282D2E40AF9379A8ECA456F329046ACD3920FB4CDCF9CEF4476B3EE68B7541B0D5DEF4917D3C157508467E92D23A9AC6C7BC4B3551DA56C50CE62ACF04788530961C1743A441BD5B44098A04F | 钉钉的访问key配置 | 公测环境 | 张飞 | 张飞 | 杨斌
3 | 闪电组 | 3.2.0 | mesg | Beta/配置文件/systemconfig_昊博短信通道配置.txt | 新增 | #消息独立发送包增加配置 sysconfig.haobo_req_url=http://101.227.68.49:7891/mt sysconfig.haobo_account=92CB3CF630074130D96D030606976467 sysconfig.haobo_password=E77392F1B198C4D2E6E01BCF4A4AE930 #生产环境 #sysconfig.mesgEnvir=pro #公测环境 sysconfig.mesgEnvir=pubtest | 新增短信通道，账号信息配置 | 公测环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌
4 | 架构组 | 3.2.0 | 所有的部署包的systemconfig文件 | Beta/配置文件/systemconfig_环境设置.txt | 修改 | #环境变量设置 sysconfig.environment=demo | 调整环境变量为demo | 公测环境 | 沙周麟 | 沙周麟 | 沈铖
5 | 移动组 | 3.2.0 | renter、partner、bs、bs-elastic、lts、mesg、partnerpc、renterpc、payapi | Beta/配置文件/systemconfig_JpushKey配置.txt | 修改 | #API-jpush sysconfig.renter_masterSecret=f0df7913daddaae26ee9a489 sysconfig.renter_appkey=6b331b104d0f47b7d6be8522 sysconfig.partner_masterSecret=dc66b95f399cc455d93559fe sysconfig.partner_appkey=78434d02fd2f879a359f8331 | 修改租客app和房东app的级光推送标识 | 公测环境 | 史欣欣 | 史欣欣 | 史欣欣
公测环境
开发环境
测试环境
生产环境

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注
1 | 150集成测试 | 验证测试结果 | 质量报告 |  | 樊黎
2 | 前期准备 | 发布方式确认 | （发布方式）- 会议确认 | 上线评审会前，版本负责人与架构组确定是否可以热备 | 史欣欣、沈铖
|  | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 是 | 2016-07-12 | 100%
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 是 | 2016-07-12 | 100%
|  | 配置文件 | 此次无新增配置文件 |  | 各技术经理 | 是 | 2016-07-12 | 100%
|  | BS权限配置 | 此次无新增BS权限配置 | 如有则参考sheet "BS权限配置" | 各技术经理 | 是 | 2016-07-12 | 100%
3 | 产品/业务部门验收 | 公测环境功能 | 公测环境功能 |  | 业务部门 | 是 | 2016-07-11 | 100%
4 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰
|  | 配置文件 | 参照sheet“需要修改的配置文件” | 参照sheet“需要修改的配置文件”，如无则不需配置 | 运维组
|  | 项目工程部署 | 提供的锁版地址的各项目包部署 |  | 运维组
|  | 项目工程启动 | 无新增修改内容 |  | 运维组
|  | 搜索引擎数据变更 | 无变更配置项 |  | 雷传盛

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注