## 版本1.0.6 新特性¦Fix Bug 20150812
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房间所属公寓类型为AB的，分机号显示为0；CD的，分机号显示9XXX | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 方欣欣 | EXO
2 | 租客APP房源描述显示：所有C类房源，若房东未自行添加描述，则显示为空； | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 方欣欣 | EXO
3 | 显示房间公共区域照片、小区照片 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 方欣欣 | EXO
4 | 意见列表中的“意见内容”要靠左展示，不要居中。 | Bug | 后台BS | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 李大为 | EXO
5 | 房间详情页：某间房子若无法取到地铁信息，则改为显示：位于 商圈名 周边 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 方欣欣 | EXO