## 版本1.0.7 新特性¦Fix Bug 20150810
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东APP添加预约看房、预定房源、签约列表分页查询，以及签约列表支持搜索查询(暂时支持小区查询) | 版本1.0.7新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | 表现层: index3.jsp bookOrdersList.jsp signedOrderList.jsp reservationOrderList.jsp 控制层： OrderController.java 核心层： Facade层： IReservationOrderFacade.java ReservationOrderFacadeImpl.java IBookOrderFacade.java BookOrderFacadeImpl.java ISaleContractFacade.java SaleContractFacadeImpl.java Service层： IOrderService.java OrderServiceImpl.java Dao层： SignedOrderMapper.java BookOrderMapper.java ReservationOrderMapper.java SignedOrder.java Mapper: SignedOrderMapper.xml BookOrderMapper.xml ReservationOrderMapper.xml | 郑良杰 | 发现组
2 | BS后台“公寓列表”增加一列“职业房东”显示，且可根据职业房东搜索 | 版本1.0.7 新特性 | BS | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 | findFlatsListByFeature.jsp FlatsMapper.xml | 王祥毅 | 极光组
3 | 公寓列表-->编辑公寓，修改出租类型不可编辑 | 版本1.0.7 新特性 | BS | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | findFlatsListByFeature.jsp | 王祥毅 | 极光组
4 | 签约单文案修改 | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | signedOrderList.jsp | 李信凯 | 极光组
5 | 修改预定单时间 | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 | bookOrderDetail.jsp | 李信凯 | 极光组
6 | 赶集网同步bug修改 | 版本1.0.7 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 |  | 李信凯 | 极光组
7 | 合同修改支付方式bug | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 | SaleContractFacadeImpl.java | 李信凯 | 极光组
8 | 58同城房源同步 | 版本1.0.7 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 |  | 安栋 | EXO
9 | 充值控制最小金额 | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 姚海强 | 极光组
10 | 租客忘记支付密码 | 版本1.0.7 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | rentList.jsp | 姚海强 | 极光组
11 | 售后服务记录里“已解决”需要弹框提示确认 | 版本1.0.7 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 陈佳文 | 发现组 | Pass |  | 能
12 | Util静态方法时间源统一开发 | 版本1.0.7 新特性 | ALL | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
13 | BS增加一个解除预定功能 | 版本1.0.7 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 | BS AdvanceOrderController.java advanceOrderList.jsp showAdvanceOrder.jsp DAO BookOrderMapper.xml Facade IAccountFacade.java IBookOrderFacade.java IUserFacade.java AccountFacadeImpl.java BookOrderFacadeImpl.java UserFacadeImpl.java | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
14 | 房东APP预约看房，预定房源，签约列表增加分页功能，同时添加相应的搜索条件 | 版本1.0.7 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 | 表现层: index3.jsp bookOrdersList.jsp signedOrderList.jsp reservationOrderList.jsp 控制层： OrderController.java 核心层： Facade层： IReservationOrderFacade.java ReservationOrderFacadeImpl.java IBookOrderFacade.java BookOrderFacadeImpl.java ISaleContractFacade.java SaleContractFacadeImpl.java Service层： IOrderService.java OrderServiceImpl.java Dao层： SignedOrderMapper.java BookOrderMapper.java ReservationOrderMapper.java SignedOrder.java Mapper: SignedOrderMapper.xml BookOrderMapper.xml ReservationOrderMapper.xml | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
15 | 29044 【员工后台】【修改报修投诉状态】【售后服务】修改报修投诉状态，没有消息推送给租客，投诉房东也没有ap推送 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
16 | 30483 【员工后台】【创建时间查询错误】【签约单】创建时间查询查询后，查询内容不应该清空 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
17 | 30383【租客app】【页面一直为努力加载中】【售后服务】页面一直为努力加载中 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
18 | BS签约单、预订单、预约单列表页信息添加 | 版本1.0.7新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
19 | 员工重置自增列起点 | 版本1.0.7新特性 |  | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | SQL语句 | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
20 | 30938【租客app】【重复退房】【售后服务退房】成功提交退房后，再次点击退房按钮，不能进入退房页面 | 版本1.0.7新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
21 | 30940【房东app】【提交按钮消失】【售后服务报修】退房处理界面，当输入框有空值是，点击提交按钮，提示框弹出，提交按钮不应该消失 | 版本1.0.7新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
22 | 小区坐标位置同步百度（每月1号零点） | 新特性 | 后台BS | [5 empty] | 方欣欣 | EXO
23 | 根据小区搜索，搜索条件没有保留 | Bug | 后台BS | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 李大为 | EXO | 通过
24 | 地图找房中圆圈数量和点进去列表数量不一致 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO | 通过
25 | 地图找房区域点进去有其他区域的房源 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO | 通过
26 | 地图找房筛选条件选择“整租-电视-公房”搜索结果不对 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO | 通过
27 | 红米note图层压线 | Bug | 租客APP、房东APP | 是 | 2015-08-14 | 是 | 2015-08-14 |  | 杨正全 | 架构组 | 通过
28 | 水电煤分页及搜索 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 李大为 | EXO
29 | 租客列表分页及搜索 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 方欣欣 | EXO
30 | 售后服务记录里“已解决”需要弹框提示确认 | 版本1.0.7 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 陈佳文 | 发现组 | Pass |  | 能
31 | Util静态方法时间源统一开发 | 版本1.0.7 新特性 | ALL | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
32 | BS增加一个解除预定功能 | 版本1.0.7 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 | BS AdvanceOrderController.java advanceOrderList.jsp showAdvanceOrder.jsp DAO BookOrderMapper.xml Facade IAccountFacade.java IBookOrderFacade.java IUserFacade.java AccountFacadeImpl.java BookOrderFacadeImpl.java UserFacadeImpl.java | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
33 | 房东APP预约看房，预定房源，签约列表增加分页功能，同时添加相应的搜索条件 | 版本1.0.7 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 | 表现层: index3.jsp bookOrdersList.jsp signedOrderList.jsp reservationOrderList.jsp 控制层： OrderController.java 核心层： Facade层： IReservationOrderFacade.java ReservationOrderFacadeImpl.java IBookOrderFacade.java BookOrderFacadeImpl.java ISaleContractFacade.java SaleContractFacadeImpl.java Service层： IOrderService.java OrderServiceImpl.java Dao层： SignedOrderMapper.java BookOrderMapper.java ReservationOrderMapper.java SignedOrder.java Mapper: SignedOrderMapper.xml BookOrderMapper.xml ReservationOrderMapper.xml | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
34 | 29044 【员工后台】【修改报修投诉状态】【售后服务】修改报修投诉状态，没有消息推送给租客，投诉房东也没有ap推送 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
35 | 30483 【员工后台】【创建时间查询错误】【签约单】创建时间查询查询后，查询内容不应该清空 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
36 | 30383【租客app】【页面一直为努力加载中】【售后服务】页面一直为努力加载中 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
37 | BS签约单、预订单、预约单列表页信息添加 | 版本1.0.7新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
38 | 员工重置自增列起点 | 版本1.0.7新特性 |  | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | SQL语句 | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
39 | 30938【租客app】【重复退房】【售后服务退房】成功提交退房后，再次点击退房按钮，不能进入退房页面 | 版本1.0.7新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
40 | 30940【房东app】【提交按钮消失】【售后服务报修】退房处理界面，当输入框有空值是，点击提交按钮，提示框弹出，提交按钮不应该消失 | 版本1.0.7新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
41 | 租客app去除找房也需要注册的验证 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 杨正全 | EQ、架构
42 | 将租客表结构中涉及的createTime为timestamp类型的都改为datetime | FIX BUG | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 史欣欣 | EQ
43 | 租客APP首页，点击搜索条，去掉HTML的弹出键盘 | FIX BUG | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 李健 | EQ
44 | 租客在房间详情页点击”预定“按钮进入预定单填写页面后，增加一个弹出提示框 | 新特性 | 租客APP | 否 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 |  | 李健、甘德华 | EQ
45 | 开发代码时间源修改 | FIX BUG | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 甘德华 | EQ
46 | 预定单自动同意根据时间段 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 甘德华 | EQ
47 | APP提现提示3个工作日到帐 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 李健 | EQ
48 | 交易记录的显示筛选，根据配置文件 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 王起东 | EQ
49 | 充值控制最小金额 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 甘德华 | EQ
50 | 签约界面“入住日”改为“起租日” | FIX BUG | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 李健 | EQ
51 | 租客APP iOS的状态栏背景颜色调整 | FIX BUG | 租客APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 陈佳文 | EQ、发现
52 | 租客app首页城市可配置显示 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 |  | 周云 | EQ