## 版本1.1.0 新特性¦Fix Bug 20150827
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 赶集网同步loading界面并防重复点击 | 版本1.1.0 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-24 | 是 | 2015-08-24 | listJointRooms.jsp | 李信凯 | 极光组
2 | 职业房东可以重新绑定银行卡 | 版本1.1.0 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-23 | 是 | 2015-08-23 | LandlordController.java UserFacadeImpl.java …… | 李信凯 | 极光组
3 | 房间编辑 | 版本1.1.0 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-23 | 是 | 2015-08-23 | roomController.java | Andy | 极光组
4 | 交易明细分页 | 版本1.1.0 新特性 | 职业房东App | 是 | 2015-08-23 | 是 | 2015-08-23 | index3.jsp | Andy | 极光组
5 | 手动录入小区有重复地址 | 版本1.1.0 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-25 | 是 | 2015-08-25 | addCommunity.jsp findFlatsListByFeature.jsp | 李信凯 | 极光组
6 | 密码输错三次之后的安全处理 | 版本1.1.0 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-25 | 是 | 2015-08-25 | 房东APP: JSP: \webapp\pages\index3.jsp Java: com.mogoroom.partner.controller.LandlordController com.mogoroom.partner.controller.LoginController com.mogoroom.partner.controller.SecurityController com.mogoroom.partner.constant.PartnerConstant com.mogoroom.partner.util.log.VisitLogger 配置文件: APP: \resources\context\spring-intercepter.xml \resources\context\spring-beans.xml Facade: com.mogoroom.facade.ISecurityFacade com.mogoroom.facade.impl.SecurityFacadeImpl Util: com.mogoroom.util.identifyingcode.IdentifyingCodeFactory com.mogoroom.util.identifyingcode.IdentifyingCodeUtil Service: com.mogoroom.service.IPartnerSecurityService com.mogoroom.service.impl.PartnerSecurityServiceImpl Dao: JAVA: com.mogoroom.domain.VerifyErrorInfo com.mogoroom.mapper.VerifyErrorInfoMapper 配置文件: \resources\com\mogoroom\mapper\VerifyErrorInfoMapper.xml | 沙周麟 | 极光组
7 | 可向多设备发送消息(预约、预定、签约) | 版本1.1.0 新特性 | 房东APP | 否 | 2015-08-31 | 是 | 2015-08-31 | \webapp\pages\index3.jsp com.mogoroom.partner.controller.LoginController com.mogoroom.partner.util.log.VisitLogger com.mogoroom.facade.impl.UserFacadeImpl com.mogoroom.service.impl.UserServiceImpl | 沙周麟 | 极光组