## 版本1.2.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 职业房东房源明细报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
2 | 职业房东房源统计报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
3 | 签约单数据报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
4 | 预约单数据报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
5 | 预订单数据报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
6 | 租客欠款数据报表（自营当月催款报表） | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
7 | 租客退房退款报表（自营租客退房退款报表 ） | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
8 | 销售每日报表（旧系统） | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 报表
9 | 编辑公寓信息 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
10 | 欠款报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
11 | 搜索条件优化 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
12 | 公寓状态修改 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
13 | 公寓配置、房间配置 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
14 | 短信模板自定义 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
15 | 租客APP注册量报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 李大为 | 闪电组 |  |  |  | 报表
16 | 房东APP注册量报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 李大为 | 闪电组 |  |  |  | 报表
17 | 没有图片的房间列表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
18 | 自营整体房源统计报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 李大为 | 闪电组 |  |  |  | 报表
19 | 销售提成旧系统报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 报表
20 | 销售提成新系统报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-09-30 | 是 | 2015-09-30 |  | 李大为 | 闪电组 |  |  |  | 报表
21 | 销售系统旧系统报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 报表
22 | 销售系统新系统报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 李大为 | 闪电组 |  |  |  | 报表
23 | 批量修改房源的房价 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
24 | 房源销售量统计报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 报表
25 | 职业房东销售统计报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 报表
26 | 退房统计报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 报表
27 | （非蘑菇宝）交租统计报表 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 报表
28 | 找房的集中式公寓处理，户型相同的只显示其中销售价格最低的房源 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 雷传盛 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
29 | 房间图片上传功能中新增显示“价格”一列 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-13 |  | 方欣欣 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
30 | 意见列表新增显示“意见人手机”一列 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-13 |  | 杨斌 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
31 | 贷款合同列表新加字段"房源详细地址" | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-14 | 是 | 2015-10-14 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
32 | “预约单”按看房时间（精确到天）、房东名、自营与非自营筛选 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-14 | 是 | 2015-10-14 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
33 | 新增租客黑名单功能 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-15 | 是 | 2015-10-15 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
34 | 增加租客备注字段 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-15 | 是 | 2015-10-15 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
35 | 菜单管理功能 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-15 | 是 | 2015-10-15 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
36 | 签约单增加管家名 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-17 | 是 | 2015-10-17 |  | 蒙先铭 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
37 | 签约单增加按照租客姓名、租客手机、房东姓名查询 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-17 | 是 | 2015-10-17 |  | 蒙先铭 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
38 | 房间信息修改同步官网后，同时同步联系人信息 | Fix Bug | BS | 是 | 2015-10-19 | 是 | 2015-10-19 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | Fix Bug
39 | 报表查询过滤测试数据 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-22 | 是 | 2015-10-22 |  | 钱文博 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
40 | 报修投诉统计 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-22 | 是 | 2015-10-22 |  | 王祥毅 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能
41 | 租金宝日报 | 版本1.3.0新特性 | BS | 是 | 2015-10-22 | 是 | 2015-10-22 |  | 王祥毅 | 闪电组 |  |  |  | 运维功能