## 版本1.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 职业房东录入新账务账户的创建 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
2 | 新账务体系重置租客支付密码 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
3 | 新录入房源在审核前删除官网还能显示bug | Bug | 房东PC | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
4 | PC编辑集中式房型 出租状态导致不能编辑bug | Bug | 房东PC | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能