## 版本2.1.1.5 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 签约单详情页增加“紧急联系人地址”字段显示，加在紧急联系人电话后。 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
2 | 公寓列表页面：有个小bug，表头多了一列，导致整个表错位，需先去除表头多余的一列 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
3 | 公寓列表页面增加一列价格 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
4 | 预约单列表：“创建时间”字段内容精确到秒 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
5 | 售后系统（包括报修列表和投诉列表） A、 选定某个筛选条件查询后，针对某一条记录做编辑操作后，整个页面根据之前筛选条件查询的结果需保留 B、 报修和投诉内容过长，会导致在表格中显示不全。需在点击展开后全部显示。 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
6 | 房间编辑页面，“面积”、“朝向”字段变为非必填选项 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
7 | 微信绑定明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
8 | 微信预约单统计报表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
9 | 房东入驻申请明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
10 | 修复转客部分新账务体系数据不生成的问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-20 | 能 | 497
11 | 修复城市切换箭头丢失的问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-20 | 能 | 495
12 | 修复找房列表翻页，点击地图小区，不加载房源数据的问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-20 | 能 | 496
13 | 房东App录入分散式公寓时付款方式一为空时应做校验不能保存 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 能 | 2016-01-20 | 能 | #488
14 | 登录页面房源数量不对 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 能 | 2016-01-20 | 能 | #494
15 | 蘑菇宝还款数据同步状态时，只同步有效蘑菇宝的数据（修改账务数据为线下还款） | Fix Bug | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-01-20 | 能
16 | 房东贷款管理列表手机号显示“****”的处理 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-01-20 | 能
17 | 蘑菇宝动态额度计算修改（款项到位未终审前额度为占用） | Fix Bug | BS、房东App&PC | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-01-20 | 能
18 | 业主查询修改显示异常 | Fix Bug | 房东App&PC | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 徐燕 | 通过 | 2016-01-20 | 能
38
39
40
41

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
10 | 转客部分新账务体系数据不生成的 | 租客支付 | 致命 | 是 | 2016-01-20 | 数据脚本 | 沈铖
13 | 房东App录入分散式公寓时付款方式一为空时没有做校验保存，导致房源价格出现异常。 | 房东APP录入房源的房价 | 严重 | 是 | 2016-01-20 | 1.通过SQL语句找到房源和房东 2.由房东重新录入房源价格 -- 查询付款方式一为空的数据： SELECT ff.flatsNum,ff.id as flatsId ,fr.id as roomid ,ul.`name` FROM flat_room fr LEFT JOIN flat_flats ff ON ff.id = fr.flatsId LEFT JOIN user_landlord ul ON ul.id = ff.landlordId WHERE fr.payType IS NULL; | 房东
| 蘑菇宝还款数据同步拉卡拉，并标记为线下支付 | 已有的蘑菇宝还款数据 | 严重 | 否 | 2016-01-22 | 账务体系数据修复方案待定 | 黄展明