## 版本2.1.1.5 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 签约单详情页增加“紧急联系人地址”字段显示，加在紧急联系人电话后。 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
2 | 公寓列表页面：有个小bug，表头多了一列，导致整个表错位，需先去除表头多余的一列 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
3 | 公寓列表页面增加一列价格 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
4 | 预约单列表：“创建时间”字段内容精确到秒 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
5 | 售后系统（包括报修列表和投诉列表） A、 选定某个筛选条件查询后，针对某一条记录做编辑操作后，整个页面根据之前筛选条件查询的结果需保留 B、 报修和投诉内容过长，会导致在表格中显示不全。需在点击展开后全部显示。 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
6 | 房间编辑页面，“面积”、“朝向”字段变为非必填选项 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 安栋 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
7 | 微信绑定明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
8 | 微信预约单统计报表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
9 | 房东入驻申请明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 2016-01-20 | 能
38
39
40
41

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人