## 版本2.1.1.7 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东app和pc原消息的“资金”改为“财务” | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-25 | 是 | 2016-01-25 |  | 崔斌 | 极光组 | 徐燕 | 通过 | 2016-01-26 | 能 |  |  | 否
2 | 房东PC分页查询未按查询条件过滤 | BUG | 房东PC | 是 | 2016-01-26 | 是 | 2016-01-26 |  | 沙周麟 | 极光组 | 徐燕 | 通过 | 2016-01-26 | 可以 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人