## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东APP】房东app端“忘记密码”功能返回页错误 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-04-25 | 是 | 2016-04-27 |  | 陈佳文 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能 |  |  |  | 描述：登陆页面点击忘记密码，然后点击左上后退，会回到个人页； 需求：应返回再次回到登陆页；
2 | 【房东PC】【房东APP】关键词拦截功能开发 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-26 |  | 吕崇新 |  | 邵明基/余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能
3 | 【房东PC】小区添加智能插件 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-25 | 是 | 2016-04-27 |  | 蒋文 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能
4 | 【房东PC】【房东APP】消息模块优化开发 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-27 |  | 李亚林 |  | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 能
5 | 房东APP密码验证未执行处理 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-27 |  | 郑良杰 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能
6 | 【BS】银行维护功能 | New Features | BS | 是 | 2016-04-21 | 是 | 2016-04-27 |  | 吕崇新 |  | 李敖 | 通过 | 2016-05-04 | 能
7 | 增加退房、bs扣保证金账务操作记录 | New Features | BS | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 郑良杰 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能
8 | 【房东PC】【房东APP】整租面积从“20-500”改为“6-500” | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 郑良杰 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能
9 | 相关文案修改 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-28 |  | 陈佳文、郑良杰 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能 |  |  |  | 1、修改房东PC端session超时文案修改 2、房东APP“蘑菇公寓”，应为“蘑菇伙伴” 3、房东APP重置支付密码页面增加“支付”字眼
10 | 【房东PC】房东PC登录页面增加chrome下载链接 | New Features | 房东PC | [5 empty] | 陈佳文、蒋文 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-04 | 能
11 | 進入首頁，JS報錯，右邊欄無法打開（概率性出現） | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 陈佳文 |  | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 能
12 | 【个人资料】后台显示房东女，但是房东app个人资料里面是男 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 蒋文 |  | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 能
13 | 房东APP账单详情问题 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 李亚林 |  | 邵明基 | 通过 | 2016-05-03 | 能
14 | 房东PC集中式公寓分页显示第二页错乱 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-04-22 | 是 | 2016-04-22 |  | 郑良杰 |  | 余星赞 | 通过 | 2016-05-03 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人