## 版本3.3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 拉卡拉信用额度去掉服务费率字段 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
2 | 蘑菇宝合同详情增加绑卡信息 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
3 | 蘑菇宝贷款合同增加关闭蘑菇宝时间 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
4 | 租客催款列表增加对应拓展，总共多少期及月租金，加导出功能 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
5 | 租金宝财务放款列表，期数与总金额分开，增加房源编号 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
6 | 蘑菇宝申请列表增加【房源类型】（集中式/分散式） | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
7 | 蘑菇宝申请管理，期数与总金额分开 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
8 | 租金宝财务放款、租金宝贷款管理中增加【房源类型】（集中式/分散式） | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
9 | 蘑菇审核不通过同步到聚有财 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
10 | 租金宝申请弹窗“蘑菇公寓”改为“蘑菇租房” | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
11 | 租金宝财务放款列表增加创建时间 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
12 | 租金宝贷款管理中的合同金额与期数分开成两列显示 | New Features | BS | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-13 | 能
1 | 【租客APP+PC】合租或单身公寓房间详情页，已出租房源室友信息显示 | Fix Bug | 租客APP,租客PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 彭晓春 | EQ组 | Anna | 通过 | 2016-07-13 | 能
2 | 【租客APP】品牌主页最近上新房源信息无地铁路线，显示商圈信息 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 周云 | EQ组 | Anna | 通过 | 2016-07-13 | 能
3 | 【租客PC】打开多个品牌房源库，房源库页地图显示优化 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-07-13 | 能
4 | 【租客PC】优化地图页面交互 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-07-13 | 能
1 | 语音验证码修改 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-07-13 | 能
2 | 修正绑定微信公众号样式 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-07-13 | 能
3 | 登录页样式修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-07-13 | 能
1 | 退房线下已收 | New Features | 房东APP，房东PC | 是 | 2016-06-30 | 是 | 2016-06-30 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-30 | 能
2 | 转客确认时间 | New Features | 房东PC，房东APP，租客APP | 是 | 2016-06-30 | 是 | 2016-06-30 |  | 袁冰秋 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-30 | 能 |  |  | 新加字段cntr_salecontract_szl | 初始化数据init confirmDate_ybq
1 | 【房东PC】集中式合租别名无法房态图显示 | bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-13 | 能
2 | 【房东App】App端添加房源入口封存 | New Features | 房东App | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-13 | 能
3 | 【房东PC】房态图下期付款日去除 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-13 | 能

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
公测环境
开发环境
测试环境
生产环境

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 3.3.0.1 | 暂无 | 新增 | 修改 | 暂无 | 黄展明 | 待与业务确认后分配

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注
1 | 150集成测试 | 验证测试结果 | 质量报告 |  | 樊黎
2 | 前期准备 | 发布方式确认 | 沟通确认 | 上线评审会前，版本负责人与架构组确定是否可以热备 | 田东兴、黄展明、赵良智、袁冰秋、金刚
|  | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 是 | 2016-07-13 | 100%
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 是 | 2016-07-13 | 100%
|  | 配置文件 | 此次无新增配置文件 |  | 各技术经理 | 是 | 2016-07-13 | 100%
|  | BS权限配置 | 此次无新增BS权限配置 | 如有则参考sheet "BS权限配置" | 各技术经理 | 是 | 2016-07-13 | 100%
4 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰
|  | 配置文件 | 参照sheet“需要修改的配置文件” | 参照sheet“需要修改的配置文件”，如无则不需配置 | 运维组
|  | 项目工程部署 | 提供的锁版地址的各项目包部署 |  | 运维组
|  | 项目工程启动 | 无新增修改内容 |  | 运维组
|  | 搜索引擎数据变更 | 无变更配置项 |  | 雷传盛

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人