## 01 版本5.2.0.7 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 批量录入、退房 | New Features | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  |  | 野帝组 | 许倩、李敖 | 通过
2 | 重要 | 紧急 | PC签约单，付款方式空指针异常 | New Features | mogoroom-partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  |  | 野帝组 | 张海涛 | 通过
3 | 重要 | 紧急 | Android 1.1.1公测版本 | New Features | mogo-partner-android | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  |  | 野帝组 | 何瑞君 | 通过
4 | 重要 | 紧急 | IOS 1.1.1公测版本 | New Features | mogo-partner-ios | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  |  | 野帝组 | 何瑞君 | 通过
5 | 重要 | 紧急 | H5执行环境 | New Features | mogo-partner-h5-vue2 | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  |  | 野帝组 | 何瑞君 | 通过

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0.7项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 测试阶段 |  | 服务端代码锁版 |  | 测试主管（樊黎）
|  |  | APP端代码锁版 |  | 测试主管（樊黎）
2 | 公测布阶段 |  | SQL脚本执行 |  | DBA（张思杰）
|  |  | 服务器端工程发布 |  | 运维（许领娣）
|  |  | 定时器检查 |  | 运维（许领娣）
|  |  | 公测验证 |  | 测试全体

## 041 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 野帝组 | 1.1.1 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | 把memcached 的配置从旧的app上复制过来 |  | 测试环境

## 042 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人