## 01 版5.3.5 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | KAAPI开放平台 | New Features | kaapi | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 重楼，哑铃，书生 | 马丁组 | 低 | 依米,依然,星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | KA-1 |  |  | 否

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.3.5KA项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 环境准备 | 新项目环境mogoroom-openapi | 新KA项目 | 需要新的服务器 | 宵玮 | 已完成 | 2017-03-17 | 2017-03-17
|  | 新项目包的配置分离文件 | jdbc.properties log4j.properties | systemconfig.properties threadpool.properties | 重楼 | 已完成 | 2017-03-17 | 2017-03-17
|  | 新项目访问域名 | oapi.mogoroom.com | 支持https协议，支持IP白名单配置 | 宵玮 | 已完成 | 2017-03-17 | 2017-03-17

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 5.3.5 | mogoroom-openapi | systemconfig.properties | 新增 | #env-conf-path confFilePath =file:/data/tomcatconf/openapi/*.properties #env-conf-baseInfo sysconfig.environment=pro sysconfig.UPYUNSaveRootPath =devSpace sysconfig.nativeSaveRootPath =/data/mogoroom/mogorenterfile #memcached-server memcached.memClientBiz1.host=测试 memcached.memClientBiz1.port=测试 memcached.memClientBiz1.weight=测试 memcached.memClientBiz2.host=测试 memcached.memClientBiz2.port=测试 memcached.memClientBiz2.weight=测试 memcached.memClientBiz3.host=测试 memcached.memClientBiz3.port=测试 memcached.memClientBiz3.weight=测试 memcached.memClientSearch1.host=测试 memcached.memClientSearch1.port=测试 memcached.memClientSearch1.weight=测试 memcached.memClientSearch2.host=测试 memcached.memClientSearch2.port=测试 memcached.memClientSearch2.weight=测试 #redis redis.host=测试 redis.port=测试 redis.password=测试 redis.maxIdle=测试 redis.maxActive=测试 redis.maxWait=测试 #API-UPYUN sysconfig.upyun_user_name=E4C9FDDB50B0B23A42DFBEC2E8A12D96 sysconfig.upyun_user_pwd=7374F46127582641DAF9AB0115646BF3 sysconfig.upyun_file_bucket=mogofile sysconfig.upyun_image_bucket=mogoroom #contract pdf file path sysconfig.contract.userImage=/var/lib/docker/contract/userImage #kafka sysconfig.kafka.broker-list=测试 sysconfig.kafka.domain=测试 sysconfig.kafka.zk-connect=测试 sysconfig.kafka.sync_roomstatus_interval_in_sec=测试

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 5.3.5 | mogoroom-openapi | systemconfig.properties | 新增 | #env-conf-path confFilePath =file:/data/tomcatconf/openapi/*.properties #env-conf-baseInfo sysconfig.environment=pro sysconfig.UPYUNSaveRootPath =devSpace sysconfig.nativeSaveRootPath =/data/mogoroom/mogorenterfile #memcached-server memcached.memClientBiz1.host=正式 memcached.memClientBiz1.port=正式 memcached.memClientBiz1.weight=正式 memcached.memClientBiz2.host=正式 memcached.memClientBiz2.port=正式 memcached.memClientBiz2.weight=正式 memcached.memClientBiz3.host=正式 memcached.memClientBiz3.port=正式 memcached.memClientBiz3.weight=正式 memcached.memClientSearch1.host=正式 memcached.memClientSearch1.port=正式 memcached.memClientSearch1.weight=正式 memcached.memClientSearch2.host=正式 memcached.memClientSearch2.port=正式 memcached.memClientSearch2.weight=正式 #redis redis.host=正式 redis.port=正式 redis.password=正式 redis.maxIdle=正式 redis.maxActive=正式 redis.maxWait=正式 #API-UPYUN sysconfig.upyun_user_name=E4C9FDDB50B0B23A42DFBEC2E8A12D96 sysconfig.upyun_user_pwd=7374F46127582641DAF9AB0115646BF3 sysconfig.upyun_file_bucket=mogofile sysconfig.upyun_image_bucket=mogoroom #contract pdf file path sysconfig.contract.userImage=/var/lib/docker/contract/userImage #kafka sysconfig.kafka.broker-list=正式 sysconfig.kafka.domain=正式 sysconfig.kafka.zk-connect=正式 sysconfig.kafka.sync_roomstatus_interval_in_sec=正式

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 5.3.5 | mogoroom-openapi | systemconfig.properties | 新增 | #env-conf-path confFilePath =file:/data/tomcatconf/openapi/*.properties #env-conf-baseInfo sysconfig.environment=pro sysconfig.UPYUNSaveRootPath =devSpace sysconfig.nativeSaveRootPath =/data/mogoroom/mogorenterfile #memcached-server memcached.memClientBiz1.host=正式 memcached.memClientBiz1.port=正式 memcached.memClientBiz1.weight=正式 memcached.memClientBiz2.host=正式 memcached.memClientBiz2.port=正式 memcached.memClientBiz2.weight=正式 memcached.memClientBiz3.host=正式 memcached.memClientBiz3.port=正式 memcached.memClientBiz3.weight=正式 memcached.memClientSearch1.host=正式 memcached.memClientSearch1.port=正式 memcached.memClientSearch1.weight=正式 memcached.memClientSearch2.host=正式 memcached.memClientSearch2.port=正式 memcached.memClientSearch2.weight=正式 #redis redis.host=正式 redis.port=正式 redis.password=正式 redis.maxIdle=正式 redis.maxActive=正式 redis.maxWait=正式 #API-UPYUN sysconfig.upyun_user_name=E4C9FDDB50B0B23A42DFBEC2E8A12D96 sysconfig.upyun_user_pwd=7374F46127582641DAF9AB0115646BF3 sysconfig.upyun_file_bucket=mogofile sysconfig.upyun_image_bucket=mogoroom #contract pdf file path sysconfig.contract.userImage=/var/lib/docker/contract/userImage #kafka sysconfig.kafka.broker-list=正式 sysconfig.kafka.domain=正式 sysconfig.kafka.zk-connect=正式 sysconfig.kafka.sync_roomstatus_interval_in_sec=正式

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人