## 版本3.1.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【租客PC】- 找房页调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-16 | 能
2 | 【租客PC】- 优化地铁站点的显示 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余
3 | 【租客APP/租客PC】- 记录租客注册的渠道来源等信息 | New Features | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-16 | 能
4 | 【租客APP】- 租客周期性账单按照应交租日提前十五天规则推送(上个版本遗留) | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
5 | 【租客APP/租客PC】- 优化了注册发送验证码功能，根据手机号是否存在做友好提示 | New Features | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
6 | 【租客APP】- 增加租客多设备登录消息提示功能 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-16 | 能
7 | 【租客APP】- android首页加载底层逻辑优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
8 | 【租客PC】- 房间详情页面显示错位问题修复 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
9 | 【租客WAP】- 首页菜单遮住banner的问题修复 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
10 | 【BS-CMS】修复线上CMS录入文章后，摘要、标题等属性不显示的问题。 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-05-17 | 是 | 2016-05-17 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-18 | 能
11 | 【租客WAP】合租公寓房间详情页性别显示问题 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-05-17 | 是 | 2016-05-17 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-19 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人