## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 短信发送通道比例分配修改为实时生效 | New Features | 消息独立包 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | [6 empty] | 需要测试
2 | 问卷体系接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
3 | 银行卡修改表设计及接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
4 | 子母账号二期接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
5 | 用户体系迁移老数据，修改接口 | New Features | sql脚本 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | sql脚本处理，已审核，暂无功能测试
6 | 定时任务分批次抓取数据 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
7 | 报表导出修改为通过poi开发包实现 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | 余星赞 | [6 empty] | 需要测试
8 | 组织架构、岗位的设计、接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
9 | 创蓝语音验证码接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 祥毅 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
10 | 获取短信状态独立包的抓点 | New Features | 获取短信状态独立包 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | [6 empty] | 需要测试
11 | 大汉三通语音验证码接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 祥毅 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
12 | 简化搜索引擎初始化脚本的步骤 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
13 | 区域、商圈、小区改用缓存数据 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
14 | 简化分散式房源同步流程 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
15 | Apple Pay接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
16 | 房源推荐排序规则实时更新 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
17 | 找房搜索引擎每次取出地图当前经纬度范围内的房源 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人