## 版本5.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 离职员工页面优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
2 | 登录页输入功能优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
3 | 售后页面（报修、投诉）增加分店查询和筛选 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
4 | 消息管理页面第二次优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
5 | 房源分配页面调整 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
6 | 账号角色框优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
7 | 教学视频开发 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基
8 | 慢SQL优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组
9 | Memcache缓存宕机处理优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林、彭堃、吕崇新 | 发现组 | 余星赞
10 | 分店列表优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组
11 | APP子账号登录 | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组
12 | 登录容错处理 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞
13 | 短信模板BusinessType选择优化 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组
14 | 消息管理选择优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人