## 版本5.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）申请聚有财审核不通过时需要向租客发送推送及短信 | New Features | BS/定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）审核不通过即退还保证金并释放额度 | New Features | BS、定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）分期服务协议更换乙方主体 | New Features | renterapp | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 租客端支付状态“已支付待处理”更改为“支付处理中” | New Features | renterapp、支付宝服务窗 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）买回短信只计算截止到当天的滞纳金 | New Features | parnterapp、parnterpc、bs | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
6 | 重要 | 不紧急 | 租客拉卡拉到期后，再签聚有财 ，发送还款提醒 | New Features | BS/定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
7 | 重要 | 不紧急 | 解决已支付的账单总金额多计算了一次滞纳金的问题 | Fix Bug | renterapp | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能 | 5231
8 | 重要 | 不紧急 | loan模块、prod模块去掉delete | New Features | 全部 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 沙周麟 | 极光组 | 纪维玉 |  | 2016-11-17 | 能
9 | 重要 | 不紧急 | mesg模块去掉delete | New Features | 全部 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 |  | 2016-11-17 | 能