## 版本5.0.2.6 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房源对应订单已欠款，未显示欠款图标，且无法通过''租客欠款''条件筛选出来 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 2016-10-09 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-09 | 能
2 | 去除cat监控 | Bug | 房源实时同步(BS)、LTS、房东PC、房东APP、官网、租客APP、支付、微信服务窗 | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 宋伟 | 架构组 | 吴永余
3 | 伙伴手机点击确认收款提示，实收金额大于账单金额，添加失败 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass
4 | 修复房东app预约消息跳转白屏，推送预约push代码优化 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass
5 | 蘑菇宝账单添加周期性账单，收取月份只可选择第一期 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超 | pass
6 | 租客端查看入住人名称修改 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | pass
7 | 异常合同未到期退房订单 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass
8 | 入账对账报表优化 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 张浩 | 磐石组 | 李敖 | 通过 | 2016-10-09 | 能
9 | 用户注册明细查询条件城市控件无法使用 | Bug | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-09 |  | 张浩 | 磐石组 | 李敖 | 通过 | 2016-10-09 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注