## 01 版本5.2.7 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 水电煤二期优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2017-01-16 | 是 | 2017-01-16 |  | 孙苏文、朱和芳 | 磐石组 | 低 | 陈一帆 | 通过 | 2017-01-16 | 能 | DV-2118
2 | 重要 | 不紧急 | BS改造项目二期 | New Features | BS | 是 | 2017-01-16 | 是 | 2017-01-16 |  | 孙苏文、钱文博、傅其亮、张浩 | 磐石组 | 中 | 陈一帆 | 通过 | 2017-01-16 | 能 | SDM-145
3 | 不重要 | 不紧急 | 应收实收报表、流水表导出效率优化 | New Features | BS | 是 | 2017-01-17 | 是 | 2017-01-17 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 中 | 陈一帆 | 通过 | 2017-01-17 | 能 | ZWBB-82

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | v5.2.7 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.no_password_account=* | BS登录免输入验证码 | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | v5.2.7 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.no_password_account=* | BS登录免输入验证码 | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | *：所有用户名，也可以配置特定工号、手机号

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | v5.2.7 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.no_password_account= | BS登录免输入验证码 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | 生产环境为空，不配置

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人