## 版本5.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | SQL优化一期，【SLOW-20160824013】 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
2 | APP心愿列表，页面顺序更换 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
3 | 房间详情页“房源描述”增加连贯数字手机号关键词过滤屏蔽 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
4 | 租客app、租客pc普通品牌查询逻辑变更，变更内容【优选品牌：优选品牌房东对应的房源 普通品牌：非优选品牌房东对应的房源】 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
5 | 租客注册时系统记录IP来源地址 | New Feature | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
6 | 修复了租客APP“找房列表地铁线搜索条件与列表"距地铁线"的描述不符“的问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
7 | 房源展示规则调整：1、小区/大楼审核通过2、公寓为非审核不通过（待审核+审核通过），同时具备以上两个条件的房源才会在租客APP和PC展示 | New Feature | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
8 | 增强了官网房间详情的展示和城市的关联，不属于该城市的房源，链接访问不对则跳转404 | New Feature | 租客PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-09-20 | 能
9 | 房东活跃分系统(定时器不上生产只上公测) | New Feature | 定时器 | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-09-21 | 能
10 | 角色账号设置性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
11 | 消息管理模块性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
12 | 安全错误访问接口修改 | New Features | ALL | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
13 | 禁用账号不能修改角色与分店 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
14 | 子账号解锁功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
15 | 子账号修改密码修改 | fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
16 | （前端优化）房源分配-优化页面2-按钮互换 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 杨正全 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
17 | （前端优化）角色分配-优化页面1-文字修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 杨正全 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-09-21 | 能
18 | BS列表操作后，页面自动刷新需要重新选择。 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
19 | 签约单退房，蘑菇申请列表仍为资料待修改转态 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
20 | 拉卡拉强清弹窗文案修改 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
21 | BS列表滚动条使用浏览器滚动条 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
22 | 蘑菇宝申请租客手机、银行预留手机不能与紧急联系人手机相同 | New Feature | 租客APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
23 | 聚有财蘑菇宝申请列表增加审核人 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
24 | 拉卡拉催款列表拓展改为签约人，增加服务人 | New Features | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
25 | 蘑菇宝逾期消息实际账单日期发送错误 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 崔斌 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
26 | 蘑菇宝合同详情增加操作历史记录 | New Features | BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
27 | 蘑菇宝申请列表筛选项增加资方已放款状态 | New Features | BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
28 | 租金宝额度计算查询性能优化 | New Features | 房东PC&APP、BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 孙伟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
29 | 蘑菇宝聚有财还款时支付失败短信提醒 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 顾宝碗 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
30 | 蘑菇宝分期协议更新及优化 | New Features | 租客app | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 茅嬛嬛 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
31 | 拉卡拉最后一期未付的时候退房，需要返还手续费，因买回本金为负导致账单无法生成。 | fix Bug | BS | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
32 | 账务主页面账单添加控制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
33 | 账务主页面收款添加控制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
34 | 新增账单支持上传图片 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
35 | 添加账单页面增加判断和文案 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
36 | 房东预定撤销消息调整 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
37 | 房东账务页面文案调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
38 | 账务主页面收款人改为租客姓名 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
39 | 支付下月租金消息去除蘑菇宝 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
40 | 账务日志展示新增 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
41 | UI调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超。陈术 | 是 |  | 能
42 | 集中式房态图，“房间无照片”筛选项改为“房型无照片”，筛选逻辑相应调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳、徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
43 | 分散式/集中式房态图，新增“其他账单欠费”筛选项 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳、徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
44 | 分散式/集中式房态图，新增“账务详情”栏 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
45 | 分散式/集中式房态图，“官网展示”功能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 不通过 | 2016-09-21 | 能
46 | 分散式房态图，合租的房源，在信息页内新增“朝向”字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳、徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
47 | 分散式/集中式房态图，在信息页新增“面积”显示字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳、徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
48 | 分散式/集中式房态图，各种销售状态时，对应的常用操作按钮用醒目颜色区分 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
49 | 分散式/集中式房态图，“需退房”筛选项文字改为“租客发起退房”并做图标，图标文字显示“退” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-21 | 能
50 | 分散式/集中式房态图，新增“退房结账”操作按钮 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳、徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
51 | 分散式/集中式房态图，“临时锁定”的房源，在房源图标上有标示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
52 | 分散式/集中式房态图，调整筛选栏整体样式和布局，确保一屏完整展示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
53 | 分散式/集中式房态图，调整房源图标大小，提升低分辨率下的用户体验 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
54 | 分散式/集中式房态图，搜房框，搜索订单编号字段调整，改成新样式 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
55 | 分散式/集中式房态图，更改备注之后，页面不应该刷新 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
56 | 分散式/集中式房态图，当天到期的房源，需显示“快到期0天” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳、徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
57 | 分散式/集中式房态图、添加分散式/集中式四个操作按钮的窗口打开逻辑修正 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
58 | 房源录入按钮，放到快捷菜单中，文字“添加分散式”“添加集中式”；房态图按钮，放到快捷菜单中，文字“分散式房态图”“集中式房态图”； | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 贾金朋 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
59 | 户型为0卫的房源，取消“独卫”配置字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
60 | 分散式合租录入时，总面积与房间面积总和加判断 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
61 | 集中式的房型录入/编辑页面中，“照片”字段改为“房型照片” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-21 | 能
62 | APP房源录入恢复，主页面点击右上角返回功能优化，需有弹窗提示，避免误操作 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
63 | APP房源录入恢复，“房源”字段改为“小区及门牌”，避免歧义 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
64 | APP房源录入恢复，跳新页面后点击右上角返回功能优化，避免误操作 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
65 | APP房源录入恢复，没有“已录入小区”可选择，每次录入都需重新填写 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
66 | APP房源录入恢复，栋号，单元号，房间号输入需限定为英文和数字，且字符长度最长6位 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
67 | APP房源录入恢复，小区+门牌（栋/单元/房间号）没有验证唯一性，可录入系统已有的重复数据 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
68 | APP房源录入恢复，“公寓面积”文字改为“户型面积”，并且限制只可填写数字字符，数值范围5-300 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
69 | APP房源录入恢复，合租【房间面积】需限制只可填写数字字符，数值范围小于等于“户型面积” | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
70 | APP房源录入恢复，所有【照片上传】字段，跳新页面后点击右上角返回功能优化 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
71 | APP房源录入恢复，整租【房型配置】文字改为“公共配置”，避免歧义 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
72 | APP房源录入恢复，合租缺失【公共配置】字段，需补上 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
73 | APP房源录入恢复，合租每个房间的配置字段，需修改为【房间配置】，避免歧义 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
74 | APP房源录入恢复，所有配置字段，跳新页面后点击右上角返回功能优化 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
75 | APP房源录入恢复，修复录入时“请输入有效的定金！”弹窗频繁出现问题 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
76 | APP房源录入恢复，所有只能填写金额的地方，需做字符类型限制 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
77 | APP房源录入恢复，集中式大楼【电梯】需限制只可填写数字字符，数值范围0-20 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
78 | APP房源录入恢复，需做大楼名唯一性校验，系统已经创建过的大楼，不可以重复录入 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
79 | APP房源录入恢复，集中式 大楼名称字符数需做限制，最多15个字符 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
80 | APP房源录入恢复，集中式 “房型别名”需设置为必填，并且与“房型”字段一起，做唯一性校验 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
81 | APP房源录入恢复，集中式 房型录入，“公寓面积”文字改为“面积”，并且限制只可填写数字字符，数值范围5-300 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
82 | APP房源录入恢复，集中式 房型录入，“房间数”需限制只可填写数字字符，数值范围1-999 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
83 | APP房源录入恢复，集中式 房型录入，“房间数”字段数值，需和实际填写的房间数做校验 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
84 | APP房源录入恢复，集中式 房间配置，所有配置字段，跳新页面后点击右上角返回功能优化 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
85 | APP房源录入恢复，集中式 房间号录入，需限制只可填写数字字符及位数（4/5位），且前两位的数值小于等于大楼楼层数的数值 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
86 | APP房源录入恢复，集中式 房间号录入，需做唯一性校验，同一大楼，已经录过的房间号还可以再录 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
87 | APP房源录入恢复，房源编辑/录入时，押金必须大于等于定金，否则不能保存 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
88 | APP房源录入恢复，选择已录小区，再选择添加新小区，小区名称错误填充 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 徐文瑞、张飞 | 马丁组 |  |  |  | 能
89 | 房源相关日志埋点优化解决重复数据问题 | New Features | ALL | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 |  | 能
90 | 房态图统计慢SQL优化 | New Features | ALL | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 |  | 能
91 | 分散式房态图，调整同一套合租房源下的房间展示方式，从视觉上突出整体感 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 |  | 能
92 | BS优化 | New Features | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-21 |  | 张浩、傅其亮、钱文博 | 磐石组 | [7 empty] | 400电话导出优化 BS系统所有查询切换到从库 签约单列表查询优化 拓展日报需求变更及优化 房源管理 公寓图片审核时，无法审核整租房源图片的问题
93 | BS功能新增、变更 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-21 |  | 张浩、傅其亮、钱文博 | 磐石组 | [7 empty] | 注销租客账号功能 BS预约单、预定单增加项目 房东录入时候要判断伙伴账号、联系人手机号不能重复 城市列表详情页 编辑商圈时需同步更新商圈下的小区 微信公众号配置
94 | 貔貅优化（退房账单收款、两列表优化） | New Features | 账务 | 是 | 2016-09-16 | 是 | 2016-09-21 |  | 王向阳、蔡银军、孙苏文 | 磐石组 | 李傲
95 | 貔貅Bug修改 | Bug | 账务 | 是 | 2016-09-17 | 是 | 2016-09-22 |  | 王向阳、蔡银军、孙苏文 | 磐石组 | 李傲

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.2 | nginx | / | 新增 | #nginx server配置增加如下参数 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; | 不拦截真实的用户IP，以便让程序可以获取到 | 预发布环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
2 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=？ sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=？ | 蘑菇伙伴微信公众号 | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | AppID、AppSecret需要运维配置
3 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_repo=？ jdbc.url_repo=？ jdbc.username_repo=？ jdbc.password_repo=？ | bs添加报表查询专用数据源 | 测试环境 | 钱文博 | 钱文博 | 王岩 | 数据库相关配置值需要各环境指定

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.2 | nginx | / | 新增 | #nginx server配置增加如下参数 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; | 不拦截真实的用户IP，以便让程序可以获取到 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
2 | 极光组 | 5.0.2 | 所有应用 |  | 修改 | 请将“配置文件\合同模板”下的两个模板文件替换目录 /var/lib/docker/contract/template/ 下的原文件 | 蘑菇宝合同模板修改 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
3 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=？ sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=？ | 蘑菇伙伴微信公众号 | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | AppID、AppSecret需要运维配置
4 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_repo= ？ jdbc.url_repo=？ jdbc.username_repo=？ jdbc.password_repo=？ | bs添加报表查询专用数据源 | 生产环境 | 钱文博 | 钱文博 | 王岩 | 生产环境数据库相关配置值需要和DBA确认

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.2 | nginx | / | 新增 | #nginx server配置增加如下参数 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; | 不拦截真实的用户IP，以便让程序可以获取到 | 公测环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## (测试)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx730bca9476310d91 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=d4624c36b6795d1d99dcf0547af5443d | 蘑菇伙伴微信公众号 | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | AppID、AppSecret需要运维配置
2 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | jdbc-dev.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_repo=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_repo=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.username_repo=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_repo=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | bs添加报表查询专用数据源 | 测试环境 | 钱文博 | 钱文博 | 王岩 | 数据库相关配置值需要各环境指定