## 版本5.1.0.1新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房态图带参数链接更新 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 测试通过 | 2016-11-10 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 新增的房屋配置不能保存 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 测试通过 | 2016-11-10 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 房源编辑不能修改出租状态 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 测试通过 | 2016-11-10 | 能

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人