## 01 版本5.3.9 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 报修列表中拒绝一条报修，再拒绝其他报修，会带出前面填写的内容 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2017-04-11 | 是 | 2017-04-11 |  | 严宏飞 | 磐石组 | 低 | 邵明基 | 通过 | 2017-04-18 | 能 |  | 10461
2 | 重要 | 不紧急 | BD拓展1.5期：BS报表迁移 | New Features | BS、BD | 是 | 2017-04-16 | 是 | 2017-04-16 |  | 宋武、孙冬山 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017/0418 | 能 | PM-1105
3 | 重要 | 不紧急 | 数据中心优化 | New Features | DC | 是 | 2017-04-17 | 是 | 2017-04-17 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 低 | 张勋 | 通过 | 2017/0419 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 去掉多余字段 | New Features |  | 是 | 2017-04-07 | 是 | 2017-04-07 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-04-13 | 能 | MGYFZZ-212
5 | 重要 | 紧急 | 官网微官网显示分期租金 | New Features |  | 是 | 2017-04-07 | 是 | 2017-04-07 |  | 苏玉军、朱彤、李明 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-04-13 | 能 | JRYF-431
6 | 重要 | 紧急 | 租客APP月付 | New Features |  | 是 | 2017-04-07 | 是 | 2017-04-07 |  | 沙周麟、吕崇新、苏玉军 | 极光组 | 低 |  | 通过 | 2017-04-15 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付转化漏斗列表 | New Features |  | 是 | 2017-04-07 | 是 | 2017-04-07 |  | 姚海强 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | JRYXBB-24
8 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付转化率图线 | New Features |  | 是 | 2017-04-07 | 是 | 2017-04-07 |  | 姚海强 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | JRYF-435
9 | 重要 | 紧急 | 申请月付时上传资料的图片压缩 | New Features |  | 是 | 2017-04-07 | 是 | 2017-04-07 |  | 裔玲玲 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | JRYXBB-28
10 | 重要 | 紧急 | 第三期性能优化 | New Features | renter,rentertp,lts | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | TOPT-1165
11 | 重要 | 紧急 | 房东对预订单发起签约，自定义押金为0，签约成功，无押金账单 | Fix Bugs | papp | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 低 | 许倩 | 通过 | 2017-04-15 | 能 |  | 10852
12 | 重要 | 紧急 | PC菜单变更需求 | New Features | partnerpc | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 袁冰秋 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | DV-2436
13 | 重要 | 紧急 | 租客登记短信文案修改 | New Features | partnerpc，partner,papp | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 | 上线时要改BS短信 | 崔斌 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | DV-3203
14 | 重要 | 紧急 | 房态租约监控 | New Features | lts | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 低 | 王祥毅 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | PM-1203
15 | 重要 | 紧急 | 月付APP | New Features | renter,rentertp,renterembed | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 陈奇 | 捷豹组 | 低 | 纪伟玉 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | PM-816
16 | 重要 | 紧急 | 租客APP账单结构调整 | New Features | renter,rentertp,renterembed | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 陈奇 | 捷豹组 | 低 | 陈婧 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | PM-1021
17 | 重要 | 紧急 | KA功能优化 | New Features | openapi | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-04-15 | 能 | KA-1
18 | 重要 | 紧急 | H5宣传页面优化 | New Features | renterembed、renterembed-fe | 是 | 2017-04-14 | 是 | 2017-04-14 |  | 墨菲 | 马丁组 | 低 | 冷锋 | 通过 | 2017-04-17 | 能 | DV-3239
19 | 重要 | 紧急 | 数据库fechsize | Fix Bugs | Renter RenterPC Renterembed Partner PartnerPapp PartnerPC BS LTS（定时器） | 是 | 2017-04-16 | 是 | 2017-04-16 | jdbc.properties | 宋伟 | 架构组 | 低 | 免测 | 通过 |  |  | TOPT-1231

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构 | release_5.3.9_20170418 | Renter | /conf/jdbc.properties | 修改 | 数据库url后面添加：&useCursorFetch=true&defaultFetchSize=100 | 数据库查询数据批次查询防止溢出 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 沈城
|  |  | RenterPC |  |  | 例如：添加后为：
|  |  | Renterembed |  |  | jdbc.url=jdbc:mysql://192.168.60.213:3306/mogo_dev?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useCursorFetch=true&defaultFetchSize=1000
Partner
PartnerPapp
PartnerPC
BS
LTS（定时器）

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构 | release_5.3.9_20170418 | Renter RenterPC Renterembed Partner PartnerPapp PartnerPC BS LTS（定时器） | /conf/jdbc.properties | 修改 | 数据库url后面添加：&useCursorFetch=true&defaultFetchSize=100 例如：添加后为： jdbc.url=jdbc:mysql://192.168.60.213:3306/mogo_dev?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useCursorFetch=true&defaultFetchSize=1000 | 数据库查询数据批次查询防止溢出 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 沈城

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构 | release_5.3.9_20170418 | Renter RenterPC Renterembed Partner PartnerPapp PartnerPC BS LTS（定时器） | /conf/jdbc.properties | 修改 | 数据库url后面添加：&useCursorFetch=true&defaultFetchSize=100 例如：添加后为： jdbc.url=jdbc:mysql://192.168.60.213:3306/mogo_dev?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useCursorFetch=true&defaultFetchSize=1000 | 数据库查询数据批次查询防止溢出 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 沈城

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人