## 01 版本5.2.0 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 征信二期 | New Features | BS | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  | 傅其亮、张浩 |  | 谷黎娜 | 通过 | 2016-12-28 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 【BS】报表&查询优化六期 | New Features | BS | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 傅其亮、张浩 |  | 王健 | 通过 | 2016-12-29 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 月度蘑菇分定时任务 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 张浩 |  | 谷黎娜 | 通过 | 2016-12-29 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.2.0 | LTS |  | 磐石组 | 房东月蘑菇分 | 王岩 | 张浩 | 启用 | 新增 | RepoLandlordLastMonthMogoScoreTask |  | RepoLandlordLastMonthMogoScoreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLandlordLastMonthMogoScoreTask","isAll":"yes"} | 定时任务 | 每月1号早上6点 | 否 | 重新执行

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.risk_txt_record=目录运维配置 sysconfig.risk_qh_url = https://qhzx-dcs.pingan.com.cn/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = sxwluoOper sysconfig.risk_qh_password = a1a1a1!! sysconfig.risk_qh_keyStr = RMEnObMeULQH27U_6O860225 sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_orgcode = 91310120MA1HLCFU2X sysconfig.risk_qh_chnlid = sxwluo sysconfig.risk_qh_authcode = P2P6063XX sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = kaorou_9070 | 前海征信接口查询参数配置 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.risk_txt_record=目录运维配置 sysconfig.risk_qh_url = https://qhzx-dcs.pingan.com.cn/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = sxwluoOper sysconfig.risk_qh_password = a1a1a1!! sysconfig.risk_qh_keyStr = RMEnObMeULQH27U_6O860225 sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_orgcode = 91310120MA1HLCFU2X sysconfig.risk_qh_chnlid = sxwluo sysconfig.risk_qh_authcode = P2P6063XX sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = kaorou_9070 | 前海征信接口查询参数配置 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人