## 版本3.1.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 支付倒计时计算不准确问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
2 | 文章在memcache中的存储方式重构 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
3 | 【租客PC】房间详情页banner组件优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲、王龙国、李健 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
4 | 【租客App】新增退出登录的后端接口，解绑激光推送设备号 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 武孟华 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
5 | 所有涉及金额的Double改成BigDecimal | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 全组 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
6 | 【租客App】收藏房源服务端同步 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
7 | 用户在safari中进入了蘑菇官网相关操作时直接打开我们的应用 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
8 | 业务逻辑中去掉维金Code和下线维金功能 | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
9 | 区域、商圈、小区改用缓存数据 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
10 | 【官网找房】区分区域/商圈、地铁线/地铁站等条件，不要覆盖 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
11 | 【官网找房】小区作为最后的区域筛选条件被取消后，保持当前地图缩放比 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
12 | 找房搜索引擎每次取出地图当前经纬度范围内的房源 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
13 | 【官网找房】选中某个小区后，点击地图空白区域，不作取消选中处理 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
14 | 房源推荐排序规则实时更新，以达到房态及时同步 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
15 | 简化分散式房源同步流程 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
16 | 拉卡拉蘑菇宝审核通过开始放款后，租客账单最后应收款日为拉卡拉蘑菇宝放款日。 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
17 | 官网找房列表title与品牌名重合问题修复 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
18 | 优化租客App订单列表查询速度 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王辉 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
19 | 我的账单，修改非自营蘑菇宝的常规款的账单状态 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
20 | 官网首页底部友链可显示数量增加至50+ | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
21 | 全屏和列表切换时未计算正确的分页问题修复 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
22 | app地图小区显示最低价格 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
23 | app地图按地铁站汇总且统计该地铁站的最低价格 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | [7 empty] | 原生APP仍在测试阶段，后端独立上线，不影响
24 | app房间详情页改造 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
25 | 地铁站、地铁线兼容多个同时搜索 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | [7 empty] | 原生APP仍在测试阶段，后端独立上线，不影响
26 | 绑定银行卡，新增一个“账户类型”字段（个人、公司），默认“个人” | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
27 | 租客个人资料，可以更改姓名（长度2-10字） | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
28 | 运维埋点探测租客端处理 | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王辉 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
29 | 【fixbug】修复本人签约时星座不能同步更新到个人资料的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
30 | 【fixbug】修复”确认蘑菇宝租约“时，个人资料初始化不全的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
31 | 官网“发布房源”文案改为“伙伴登录”。"登录注册"改为"租客登录" | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
32 | 租客预定后，房东发起的签约，订单详情“预定信息->签约时限”隐藏 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
33 | 个人中心，订单图片高度优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲、王龙国、李健 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
34 | 【Fixbug】房东发起蘑菇宝签约，租客确认租约时，提示工作单位必须指定到”区“ | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
35 | 定时任务分批次抓取数据 | New Features | LTS | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
36 | 官网房间详情页室友信息（已出租），若入住人或者租客的星座不为空，则显示入住人或租客的星座信息，不应该显示constellation-7，而应该显示金牛座 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
37 | 【fixbug】蘑菇宝签约提交时，提示“您有蘑菇宝合约未到期”问题的修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
38 | 重制官网找房页的已选条件一栏的吸附效果，取消它的组件化，改为一个函数，算法优化，结构优化，整理算法过程到注释中 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 |  |  | 2016-04-19
39 | 【租客App】蘑菇宝审核通过的租客不允许在个人中心修改姓名 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
40 | 【房东PC】【房东APP】金额类型全部换成BigDecimal类型 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  | 否
41 | 【房东PC】【房东APP】【BS】房态图增加筛选项，能筛选无照片的情况 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能
42 | 【房东PC】【房东APP】自定义费用默认不全选，房东使用推送账单功能时若无自定义费用则弹出提示指导房东设置自定义费用 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能
43 | 【房东PC】【房东APP】自定义功能优化，默认初始为初级功能，配置后可展开高级功能 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-08 | 是 | 2016-04-08 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能
44 | 【房东PC】【房东APP】【BS】去维金功能 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-04-12 | 是 | 2016-04-12 |  | 郑良杰、吕崇新 | 发现组 | 李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 1、创建房东账号-去维金 2、房东PC、APP退房-去维金 3、后台充值-去维金 4、扣除保证金-去维金 5、房东退房-去维金
45 | 【BS】房东绑卡和重新绑卡增加卡类型区分公司还是个人 | New Features | BS | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能
46 | 【房东PC】PC房态图增加行政区的筛选 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能
47 | 【房东PC】【房东APP】房东财务报表优化 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-04-19 | 能
48 | 【BS】房东绑卡 银行卡改造成智能插件 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能
49 | 【房东APP】【房东PC】去除小区智能插件查询，更改为小区名称模糊查询 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-04-19 | 能
50 | 【房东PC】【房东APP】添加房源时房间号生成规则更改，由A到Z依次生成 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能
51 | 【房东PC】房态图房源没有加载完点击筛选条件，筛选结果把第一个请求没有加载完的房源也加载出来了 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能 | 1559
52 | 【房东App】房态图户型过大时，样式显示重叠，具体看截图 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能 | 1574
53 | 【房东PC】异常拦截 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞/邵明基/李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 测试目前没有发现异常拦截，上线后跟踪
54 | 【BS】职业房东录入，必填信息提交错误后，无法再次提交问题 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文 | 发现组 | 李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能
55 | 费用类型设置只有双击才能勾选 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-19 | 能
56 | APP财务管理详情页，需要将房源地址一并列出 | New Features | 房东App | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
57 | 去维金接口 | New Features | All | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟、崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
58 | 蘑菇宝相关短信模板替换 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
59 | 子账号手机号重复校验机制优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
60 | 账务列表提现以及冲正，交易费仍为“蘑菇公寓”修改为“蘑菇租房” | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
61 | 信息自动抓取优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
62 | 补录租约跳转优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
63 | PC端取消两级消息，在一级消息中展现完整消息内容 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
64 | 线下合同线上查看 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
65 | 价格显示精度问题解决 | New Features | All | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉、施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
66 | 添加业主租期整除验证修改（线上问题） | Fix Bug | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
67 | BS房东借款审批重复生成费率 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
68 | 补录租约起始日期提前至2000年 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
69 | 业主身份证非必填 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
70 | 生成买回单的时候，关闭这笔贷款的蘑菇宝相关的账单 | Fix Bug | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
71 | 连接池参数优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 姚海强 | 架构组 | [6 empty] | 否
72 | 短信健康度统计 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 蒙先铭 | 架构组
73 | 租客订单列表性能优化 | bugfix | BS | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王涛 | 架构组
74 | 银行卡区分对公对私 | New Features | bs/租客app | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
75 | 提现黑名单维护功能 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-20 | 能
76 | 关键词拦截功能 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 余星赞/邵明基/李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能
77 | 可用性埋点 | New Features | payapi | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
78 | 短信发送通道比例分配修改为实时生效 | New Features | 消息独立包 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  |  | 需要测试
79 | 问卷体系接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
80 | 银行卡修改表设计及接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
81 | 子母账号二期接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
82 | 用户体系迁移老数据，修改接口 | New Features | sql脚本 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | sql脚本处理，已审核，暂无功能测试
83 | 定时任务分批次抓取数据 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
84 | 报表导出修改为通过poi开发包实现 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | 李傲 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
85 | 组织架构、岗位的设计、接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
86 | 创蓝语音验证码接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 祥毅 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
87 | 获取短信状态独立包的抓点 | New Features | 获取短信状态独立包 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
88 | 大汉三通语音验证码接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 祥毅 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
89 | 简化搜索引擎初始化脚本的步骤 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
90 | 区域、商圈、小区改用缓存数据 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
91 | 简化分散式房源同步流程 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
92 | Apple Pay接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
93 | 房源推荐排序规则实时更新 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
94 | 找房搜索引擎每次取出地图当前经纬度范围内的房源 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能 |  |  |  | 需要测试
95 | 房东列表需要显示房东AccountNum，增加房东归属地，增加有查询条件过滤测试房东数据（默认不显示测试房东数据，可以进行通过检索到测试房东数据）。 | New Features | BS | 是 | 2016-04-13 | 是 | 2016-04-13 |  | 姚海强 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-04-15 | 是
96 | 员工可以进入系统进行密码修改（必须输入原密码、新密码、新密码确认）。 | New Features | BS | 是 | 2016-04-13 | 是 | 2016-04-13 |  | 姚海强 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-04-15 | 是
97 | 员工离职后，系统管理员能够通过禁用账号来限制员工进行登陆。 员工账号被禁用后，再次登陆页面提醒该账号登陆者（该账号已经被禁用请联系系统管理员 ####） | New Features | BS | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 姚海强 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-04-15 | 是
98 | 运维通过手机号、关键词、发送时间进行检索得到发送短信列表，列表中显示，手机号、发送时间、发送状态、发送渠道、发送标题、发送内容等。 | New Features | BS | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 姚海强 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-04-15 | 是

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 上线准备执行方案
3.1.1项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 进展 | 备注
1 | 集成测试结束 | 质量报告检查 | 质量报告
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 是 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 是 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  | 配置文件 | partnerpc,partner app配置文件.txt | partnerpc,partner app | 沈铖 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\partnerpc,partner app配置文件.txt”
|  |  | bs,renterpc 配置文件.txt | bs,renterpc | 沈铖 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\bs,renterpc 配置文件.txt”
|  |  | mogoroom-mesgrept配置文件 | mogoroom-mesgrept | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\mogoroom-mesgrept配置文件.txt”
|  |  | 消息发送包配置 | 消息发送包 | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\消息发送包配置.txt”
3 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 张思杰 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  | 配置文件 | partnerpc,partner app配置文件.txt | partnerpc,partner app | 沈铖 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\partnerpc,partner app配置文件.txt”
|  |  | bs,renterpc 配置文件.txt | bs,renterpc | 沈铖 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\bs,renterpc 配置文件.txt”
|  |  | mogoroom-mesgrept配置文件 | mogoroom-mesgrept | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\mogoroom-mesgrept配置文件.txt”
|  |  | 消息发送包配置 | 消息发送包 | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.1\配置文件\消息发送包配置.txt”
|  | 项目工程启动 | 无新增修改内容 |  | 运维组 | 待执行
|  | 搜索引擎部署 | 无新增修改内容 |  | 运维组 | 待执行