## 01 版本5.2.11 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝申请时间限制 | New Features | PartnerPc、PartnerApp、RenterApp | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1139
2 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝审核租约流程简化 | New Features | PartnerPc | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-2151
3 | 重要 | 紧急 | 房东发起租约增加承租人性别、收租日 | New Features | PartnerPc、PartnerApp | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1930
4 | 重要 | 紧急 | 租约详情内增加性别、收租日 | New Features | PartnerPc、PartnerApp | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1931
5 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝申请列表资料待修改增加备注修改信息 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1932
6 | 重要 | 紧急 | 拉卡拉贷款合同列表排序修改 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1933
7 | 重要 | 紧急 | 贷款买回列表租客姓名、手机号所在列位置提前 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1934
8 | 重要 | 紧急 | 聚有财还款列表优化显示列、筛选条件、排序 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1935
9 | 重要 | 紧急 | 聚有财资质列表增加暂停和终止备注 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1936
10 | 重要 | 紧急 | 房东端租金宝相关文案更名为蘑菇宝 | New Features | PartnerPc、PartnerApp | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1937
11 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝（聚有财）买回列表及放款列表增加公司实体字段 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1938
12 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝（聚有财）新增蘑菇宝保证金退款管理列表 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1939
13 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝申请字段增加快照 | New Features | RenterApp | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-1940
14 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付列表房源地址显示市、区优化 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-2262
15 | 重要 | 紧急 | 拉卡拉租客查询和显示快照数据姓名-手机号 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-2263
16 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝还款列表过滤蘑菇宝编号为空的还款数据 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | DV-2264
17 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付合同详情蘑菇宝文案优化 | New Features | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | DV-2265
18 | 重要 | 紧急 | 金融工作台资方放款定时器优化 | New Features | tasktracker | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | FSTATION-54
19 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付官网展示 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | JRYF-399
20 | 重要 | 不紧急 | mogoda升级，迁移至LTS V1.7.0 | New Features | mogoda-tasktracker | 是 | 2017-02-09 | 是 | 2017-02-10 | spring-beans.xml,spring-cache.xml | 九天 | 架构组 | 低 | 九天 | 通过 | 2017-02-10 | 能 | TOPT-533 |  |  | 否
21 | 重要 | 不紧急 | 捷豹组慢SQL性能优化 | New Features | renterpc、renter、renterembed、rentertp、partner、partnerpc、papp、payapi、bs、lts | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-02-10 | 能 | OPT-664
22 | 重要 | 紧急 | 租客APP统计租客是否在住 | New Features | renter | 是 | 2017-02-13 | 是 | 2017-02-13 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 低 | 陈美 | 通过 | 2017-02-10 | 能 | DV-2422
23 | 重要 | 紧急 | Bs权限相关delete权限收回 | New Features | BS | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 哑铃 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | TOPT-675
24 | 重要 | 紧急 | 首页预约待办事项，跳转链接优化 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2406
25 | 重要 | 紧急 | 官网房东App下载页面二维码更新 | New Features | renterPC | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 一百 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | FN-405
26 | 重要 | 紧急 | 58推广功能页更换 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2261
27 | 重要 | 紧急 | 小区录入功能优化（防止重复录入） | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2407
28 | 重要 | 紧急 | 芝麻信用定时器配置更新（配置） | New Features | 定时器 | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 哑铃 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2288
29 | 重要 | 紧急 | 房态图物理删除换成逻辑删除 | Fix Bugs | mogoroom-papp,job-syncs | 是 | 2017-02-10 | 是 | 2017-02-10 |  | 蒙先铭 | 野帝组 | 低 | 许倩 | 通过 | 2017-02-10 | 能 | FN-511
30 | 重要 | 紧急 | 根据产品新需求优化热门商圈推荐 | New Features | renterpc、renter | 是 | 2017-02-15 | 是 | 2017-02-15 |  | 朱彤 | EQ组 | 低 | 周蓉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | EQ-397
31 | 重要 | 紧急 | 品牌模块性能优化 | New Features | renterpc | 是 | 2017-02-15 | 是 | 2017-02-15 |  | 周云 | EQ组 | 低 | 刘俊岐 | 通过 | 2017-02-15 |  | EQ-198
32 | 重要 | 紧急 | CMS文章、品牌评测中的html内容不被字符转化 | Fix Bugs | bs | 是 | 2017-02-15 | 是 | 2017-02-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 低 | 周蓉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 |  | 8882
33 | 重要 | 紧急 | 房东旧APP优选品牌调整 | New Features | partner | 是 | 2017-02-15 | 是 | 2017-02-15 |  | 周云 | EQ组 | 低 | 刘俊岐 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | EQ-198

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 |  | mogoroom- partner | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_DEFAULT_CITY_ID=289 sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_BRAND_TYPE=brand | 搜索引擎用 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 可能之前被误删除，现在需要补上
2 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | mogoroom- partner | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_DEFAULT_CITY_ID=289 sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_BRAND_TYPE=brand | 搜索引擎用 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 可能之前被误删除，现在需要补上
2 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | mogoroom- partner | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_BRAND_TYPE=brand | 搜索引擎用 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 可能之前被误删除，现在需要补上
2 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | mogoroom- partner | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=0 | 品牌缓存使用 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人