## 版本5.0.2.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 发起补录租约日期控件兼容性问题 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | 通过 | 2016-09-27 | 能
2 | 补录租约详情页面闪退 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-28 | 是 | 2016-09-28 |  | 贾金鹏 | 捷豹组 | 谷丽娜 | 通过 | 2016-09-28 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人