## 01 版本5.3.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 整站将极验换成图片验证界面修改 | New Features | renterpc | 是 | 2017-01-12 | 是 | 2017-01-12 |  | 王园 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | renterpc整站极验替换成图片验证码&扫码登录增加图片验证码校验 | New Features | renterpc，mogoroom-renterembed-fe，mogoroom-renterembed | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  | 周云 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | 优化APP品牌URL及去掉DB逻辑 | New Features | renter,renterpc | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  | 周云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | URL优化：APP首页接口性能优化 | New Features | renter | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 彭晓春 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 功能优化：BS房源切换400分机号排除推广号码 | New Features | BS | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 金刚 | EQ组 | 中 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能
6 | 重要 | 不紧急 | 更改官网download 页面banner图片 | New Features | renterpc | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能
7 | 重要 | 不紧急 | 基于coms_contextCityRel(优化拆分) 修改SQL为ContextCityRelMapper.selectContextCityRelByCriteria | New Features | bs，renter，renterpc，rentertp | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 周云 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能
8 | 重要 | 不紧急 | URL优化：app老版本地图(非最新版本即可)+官网地图优化 | New Features | renter、renterpc | 是 | 2017-02-25 | 是 | 2017-02-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 中 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能
9 | 重要 | 不紧急 | 功能优化：CMS热门房源推荐更新慢URL优化-/mogoroom-bs/cms/recommendRoomForSave | New Features | BS | 是 | 2017-02-26 | 是 | 2017-02-26 |  | 金刚 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能
10 | 重要 | 不紧急 | telePromotion/findPromotionList优化 | New Features | BS | 是 | 2017-02-28 | 是 | 2017-02-28 |  | 周云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能
11 | 重要 | 不紧急 | 【官网】- WAP 支付宝分享 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-02 | 是 | 2017-03-02 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能
12 | 重要 | 不紧急 | 官网房间详情页，滚动优化 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-06 | 是 | 2017-03-06 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 低 |  | 通过 | 2017-03-08 | 能
13 | 重要 | 不紧急 | 官网隐藏订单入口 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-08 | 是 | 2017-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能
14 | 重要 | 不紧急 | 找房优选品牌筛选优化 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-08 | 是 | 2017-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人