## 版本3.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】【房东APP】房态图交租提醒出现问题 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李傲 | Pass | 2016-03-15 | 能
2 | 【房东PC】【房东APP】退房后，房态图显示房间依旧存在老的租客信息，状态没有更新 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李傲 | Pass | 2016-03-15 | 能
3 | 【BS】房源失效时，调用删除联系人接口 | New Features | BS | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-15 | 能
4 | 【房东APP】【BUG#1270】添加账单，租客选择页面，点击所有租客按钮，无法勾选全部，但可以取消全部勾选（仅小米1s手机出现此问题） | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 李傲 | Pass | 2016-03-15 | 能 | 1270
5 | 【房东PC】房源添加按钮被隐藏，且无法自适应显示分散式公寓 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-15 | 能
6 | 【BS】小区地铁数据重复问题修改 涉及系统 BS 房东PC 小区编辑修改及BS 城市地铁信息批量更新 功能 东方体育中心 三林 站会出现问题 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-03-15 | 能
7 | 【BS】房源/房型审核只在不通过发短信和推送消息通知，审核通过不再发消息 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-15 | 能
8 | 【BS】限制只有授权的用户才能访问受保护的URL,(菜单权限验证） | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-03-15 | 能
9 | 【BS】只允许上传满足业务需要的相关文档类型，验证图片上传 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组
10 | 【BS】身份验证的失败提示信息应当避免过于明确。比如:可以使用“用户名和/或密码错误”，而不要使用“用户名错误”或者“密码错误”。错误提示信息在显示和源代码中应保持一致。 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-03-15 | 能
11 | 【房东PC】集中式新房源录入时，提交时按钮置灰防止重复提交数据 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-15 | 能
12 | 【房东APP】集中式修改大楼信息时，不选择城市区域时默认为上海徐汇区的，导致公寓、公寓房型、房间、房间房型上区域出错问题 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-15 | 能
13 | 【房东APP】【房东PC】【BS】统一修改临时图片上传路径，以及相关配置文件 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-15 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人