## 01 版本X.X.X 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东TP资质认证，免押金 | New Features | 房东PC，BS，定时器 | 是 | 2017-01-16 | 是 | 2017-01-16 |  | 重楼，哑铃 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2017-01-16 | 能 | DV-1756
2 | 重要 | 紧急 | 房东PC弹框 | New Features | 房东PC，BS | 是 | 2017-01-16 | 是 | 2017-01-16 |  | 书生 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2017-01-16 | 能 | DV-778
3 | 重要 | 紧急 | 图片审核意见优化 | New Features | BS | 是 | 2017-01-16 | 是 | 2017-01-16 |  | 游侠 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2017-01-16 | 能 | DV-2214

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | MD组 | 5.2.7 | partner-pc | systemconfig.properties |  | sysconfig.ca.mid=e2cf247a7cb048dd8b5f69313f6d78da sysconfig.ca.primaryKey=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAIgxYCvA4/Zi1gHdQI7tyfKSQc+3Yt+oyrwAG4+fdvd5PbNmIq4SbtM7NP71fijOJ5dBHvcMUFCzqivv8zzL5ncMv60++El2/lL1+jzNH02sDgTnlMaJPOOxIrPaf+lSE8+ZjxlhR6KnaVn6tnTjiUFIHX0X6uGu0MGuxypVYQYrAgMBAAECgYBcDLtKd0HceqrYcbk7oV5YFCBlCzbJomT8MjpulUIsO4bHZSXVb2H2ZNMJ69UMMWIy6fHK2kjCctx2e+Rz2AB4w4vkIsxtpI9zJ96vBeKv6KEDbbPNiVeTNPXEGKeOYy9grC84RfFg4FNLsSclcBr4zA6aZC9zyqeW45qYOlsxoQJBAMYlZ4+N+Twp+8NYz++RtTXix3sK/JbvgUfAHejw3RQ2IcKS/5fj/frV0xs8YZj9ZPQUPI67xkYC5K65kfs/xXECQQCv9TmYr/J+ROWPiqqdirIKH3MWcNCFzG43SImYpmWAL7Cmr8lUiuvcckKk5zpktRvp1jSesirbcVrCcoQ9a8dbAkEAjUpmykqmimw1hlpyC5aO7NnE/MwcyVQHj65CpbP7MUpYUHKZpymAFbkbS7SGs50cu58if3UOMSYnAyB4I/yZQQJBAJvMycPtvwyZGp6/zJSUU1LtR+1N1QUz3z9qJhOY+nTHRWZCbkVCgNeAAIydBTJYvq+NcKg34ATQWOmllnwAK9MCQH2Fl7RInqexlE7WfByAScCbyzXXg8V1HyGclTGFXeL6/nFfOvLgxiMPjbO0HN7H84ZhVca3QiC52zx1CQAo5qY= sysconfig.ca.host=https://www.ssqsign.com | ca电子合同认证 | 测试环境 | 李亚林 |  | 田东兴
2 | MD组 | 5.2.7 | partner-pc | systemconfig.properties |  | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do sysconfig.zmxy.appId=1001637 sysconfig.zmxy.privateKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAIjfNWUXqCNtlaBFpv4KrBTVQb4btX9Gi+UPuz7AMvwbSXmtIxV2awkz4Rg0Q3PtTkuAUpuW958u3uNxypcsCJD3o4qphgqSMVpe33bJ1bZaeL/h8WT9KNBiIxGsYQco44JbJkjrHTAI3Wt+RNhHyn+nKI9wCaeYPCY7ZipVpmL3AgMBAAECgYBn/BxWx1hIQjMQ5pnuGzGNSk9+HRMQtQoHZqI9FEwn2JtDw9QJtEOxZCa4+svcQQfguIcKCfHqj/NqHMNrglqmmJhKrut+ilUt8rqJCmvRSh8AdG7ZnqzxQYdTrrEEKgO932WqPOI98X2H+2cPzLfIOgxN7FhCDg+lVi4CBdfJ8QJBANosNf2b4f50AgAkstAKX1Hqqsb+k5L5reoF9e6eQufPXIpSrbME3cETyRMMLKX+YfhHpv66fpfg0X4JiHZIpdsCQQCgmmPNWs2nbvHY3Eo3xuYs/KJRIltgYaAd9+CCjpCTbU21afqyGkK7zibHfLADh+m5GOkOZ5IFn5Alhg1NQNgVAkBTX/PeEDVEPWcKUPv4nw4gSvKqi10wHLSGq3J5lwdweQEfZ0s0D5cDEyGTYuKpKNadwBwkWnbIacUFSnVY5phjAkAt4Ix73+F5X77kROFKl52u4if350mU+a5EgUd35AO2qXWWSgTcFZZUkaoQODULfSqtvkjs3Xcf9hm2LlnkZI6VAkEAl8+0+a6Rjz119mxJXy9JWKTbWirhja+ijyndLVEAmxTYjWTuNKbRdTYe59ekRYhmMWkiKzggP+PKjXHCHV6eRQ== filter.sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCRV1T3v+XqPirsbwvqThyKQLIg+UFKzN3mYgcLsVLm6+PRb5LZZbugmiEMF+Z8/E6d0ILA1Nzen5IYGgyjy33KY1oc2rQopK4W9H+HtaUTi+RS08N5kcmlzhrMU360NTVMIyR0Oqi7MfHJwmUFuFKODo+QB3KkI/jkIGe4iLDnHQIDAQAB | 芝麻反欺诈接口 | 测试环境 | 李亚林 |  | 田东兴

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | MD组 | 5.2.7 | partner-pc | systemconfig.properties |  | sysconfig.ca.mid=e6878a05150240c2a21b3a1d2d76685d sysconfig.ca.primaryKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAM531utQyY1Rz4aQ8ExivxS//lcwAth6mDzbU+9SoKS9NHxHsfdjlGWz4ZYp4BJxFXqS+hftghLSghj+XaWQjBKFFNzF2b0h2RnNpF1lKQq+YvkamGjWS/qAevfacKO8Itava6g2O63H5jIJgv99jPkQXnurmBWDr29Y5Chd/8aVAgMBAAECgYEArOj2B4pX0U9TcgnOBNqp1hHYSmI979fzyPuRtprHSE/gNbjBVUKDFA1qfhzBuBAWgdm3MvTIe0TqiU31VWPRuWsPXGbP37EWBYgdRrySxfn60P05a8KB6bVX9wYLL7hu5raH4cQUmYlQmbDyHNG5mTW9r/nHm7Vc8gsNKUzJIYECQQD0GAcN6GWv1+KncNj0ZpkxSobCdtXdSW3cSrWR+jY9RVFO8d1NqKUfgUI+9hA0z+DvnRNOKGGmoTlZLKfvUDBhAkEA2In70gPPUpjBblhHAfiDosMaqPFfko0Ec7WWDvgwiPOH+Q0u3CM7fV2RKzDnj5GYZjPk6d73lthvMUm6/17StQJAQIrN6raFlM5/xwiGxXEPlsH/ChKEEEQnQXWbtyKzDtZyXm6DttId/0udaaqEtII3FwSwoxz4XSgKUvME4LmSYQJAVH+T2uJNtueRI+Qi4Wv+wjbsYly+dMu+nwCPLAxBtE+EEfXJAXJmNoearIYK9oVUOR2rCHBPoXeX/F3PMPPpuQJATJQqWTZ6K3EIRH766hZC64KS0odxLvSvQIbPl1ronj7boxfV2sPl2en8mrh2xrvW4gIeuokqWz4Ur/wdz2GKnw== sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.cn | ca电子合同认证 | 测试环境 | 李亚林 |  | 田东兴
2 | MD组 | 5.2.7 | partner-pc | systemconfig.properties |  | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do sysconfig.zmxy.appId=1001708 sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻反欺诈接口 | 测试环境 | 李亚林 |  | 田东兴

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | MD组 | 5.2.7 | partner-pc | systemconfig.properties |  | sysconfig.ca.mid=e6878a05150240c2a21b3a1d2d76685d sysconfig.ca.primaryKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAM531utQyY1Rz4aQ8ExivxS//lcwAth6mDzbU+9SoKS9NHxHsfdjlGWz4ZYp4BJxFXqS+hftghLSghj+XaWQjBKFFNzF2b0h2RnNpF1lKQq+YvkamGjWS/qAevfacKO8Itava6g2O63H5jIJgv99jPkQXnurmBWDr29Y5Chd/8aVAgMBAAECgYEArOj2B4pX0U9TcgnOBNqp1hHYSmI979fzyPuRtprHSE/gNbjBVUKDFA1qfhzBuBAWgdm3MvTIe0TqiU31VWPRuWsPXGbP37EWBYgdRrySxfn60P05a8KB6bVX9wYLL7hu5raH4cQUmYlQmbDyHNG5mTW9r/nHm7Vc8gsNKUzJIYECQQD0GAcN6GWv1+KncNj0ZpkxSobCdtXdSW3cSrWR+jY9RVFO8d1NqKUfgUI+9hA0z+DvnRNOKGGmoTlZLKfvUDBhAkEA2In70gPPUpjBblhHAfiDosMaqPFfko0Ec7WWDvgwiPOH+Q0u3CM7fV2RKzDnj5GYZjPk6d73lthvMUm6/17StQJAQIrN6raFlM5/xwiGxXEPlsH/ChKEEEQnQXWbtyKzDtZyXm6DttId/0udaaqEtII3FwSwoxz4XSgKUvME4LmSYQJAVH+T2uJNtueRI+Qi4Wv+wjbsYly+dMu+nwCPLAxBtE+EEfXJAXJmNoearIYK9oVUOR2rCHBPoXeX/F3PMPPpuQJATJQqWTZ6K3EIRH766hZC64KS0odxLvSvQIbPl1ronj7boxfV2sPl2en8mrh2xrvW4gIeuokqWz4Ur/wdz2GKnw== sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.cn | ca电子合同认证 | 测试环境 | 李亚林 |  | 田东兴
2 | MD组 | 5.2.7 | partner-pc | systemconfig.properties |  | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do sysconfig.zmxy.appId=1001708 sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻反欺诈接口 | 测试环境 | 李亚林 |  | 田东兴

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人