## 01 版本5.1.9.3 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
TP | LTS |  | EQ组 | C端可显示房源全量同步至ES的mogoroom表 | 史欣欣 | 彭晓春 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomSearchTask | 不用填 | RoomSearchTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RoomSearchTask"} | 定时任务 | 凌晨4:00执行 | 是，依赖roomprice和roomscore的结果 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 只是代码层面修改，配置不需要任何改动
TP | LTS |  | EQ组 | 同步单词联想数据至ES的wordHint表 | 史欣欣 | 彭晓春 | 停用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.KeywordTask | 不用填 | KeywordTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.KeywordTask"} | 定时任务 |  | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
3 | EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人