## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】【房东APP】金额类型全部换成BigDecimal类型 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 吕崇新 | 发现组 | [6 empty] | 否
2 | 【房东PC】【房东APP】【BS】房态图增加筛选项，能筛选无照片的情况 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组
3 | 【房东PC】【房东APP】自定义费用默认不全选，房东使用推送账单功能时若无自定义费用则弹出提示指导房东设置自定义费用 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 李亚林 | 发现组
4 | 【房东PC】【房东APP】自定义功能优化，默认初始为初级功能，配置后可展开高级功能 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-08 | 是 | 2016-04-08 |  | 李亚林 | 发现组
5 | 【房东PC】【房东APP】【BS】去维金功能 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-04-12 | 是 | 2016-04-12 |  | 郑良杰、吕崇新 | 发现组 | [7 empty] | 1、创建房东账号-去维金 2、房东PC、APP退房-去维金 3、后台充值-去维金 4、扣除保证金-去维金 5、房东退房-去维金
6 | 【BS】房东绑卡和重新绑卡增加卡类型区分公司还是个人 | New Features | BS | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 吕崇新 | 发现组
7 | 【房东PC】PC房态图增加行政区的筛选 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 郑良杰 | 发现组
8 | 【房东PC】【房东APP】房东财务报表优化 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组
9 | 【BS】房东绑卡 银行卡改造成智能插件 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 吕崇新 | 发现组
10 | 【房东APP】【房东PC】去除小区智能插件查询，更改为小区名称模糊查询 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组
11 | 【房东APP】自定义前端控制账单截止日期大于账单开始日期 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 李亚林 | 发现组
12 | 【房东PC】【房东APP】添加房源时房间号生成规则更改，由A到Z依次生成 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组
13 | 【房东PC】房态图房源没有加载完点击筛选条件，筛选结果把第一个请求没有加载完的房源也加载出来了 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组 |  |  |  |  | 1559
14 | 【房东App】房态图户型过大时，样式显示重叠，具体看截图 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 陈佳文 | 发现组 |  |  |  |  | 1574
15 | 【房东PC】异常拦截 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人