## 版本5.0.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客PC品牌首页Banner尺寸调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 李健 | EQ组
2 | 修复了官网上部“立即找房”的鼠标点击范围 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 李健 | EQ组
3 | 租客PC注册功能了，放开了17段的限制 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 裔玲玲 | EQ组
4 | 修复了租客PC地图找房，多次点击搜索出来的房源卡屏的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 王龙国 | EQ组
5 | 修复了上海app下载页，鼠标移到立即找房，缺少单身公寓的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 周云 | EQ组
6 | 租客PC房间详情页，放开了右侧登录、投诉建议功能 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 裔玲玲 | EQ组
7 | 修复了租客PC蘑菇社区的文章百度收录问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 纪林强 | EQ组

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.4.3 | BS