## 版本3.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客APP支付接口调整优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 | 有脚本字典表添加数据-捷豹组 | 武孟华、冯银鹏 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 |  | 能 |  |  |  | 解决1分钱租客
2 | 租客APP微信回调查询状态接口 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华、冯银鹏 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 |  | 能 |  |  |  | 解决微信回调慢
3 | 租客APP账单页面展示调整优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 |  | 能
4 | 租客APP订单页面展示调整优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 |  | 能
5 | 房东PC下载合同默认PDF格式 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 |  | 能
6 | 【房东APP】【房东PC】推送和站内信消息分离 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 苏玉军 | 闪电组 | 余星赞 | Pass | 2016-07-25 | 能 |  |  |  | 当推送消息无法推送，站内信也无法查询，后端修改代码逻辑。
7 | 【房东APP】【房东PC】业主应付实付统计问题修改 | Fix Bugs | 房东PC、房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | Pass | 2016-07-25 | 能 |  |  |  | 之前统计应付实付没有把失效状态账单排查，后端需要修改对应代码。
8 | 【房东PC】业主催收短信修改（修改查询语句） | New Features | 定时器 | 是 |  | 是 |  |  | 赵良智 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-07-25 | 能 |  |  |  | 新产品需求，短信内增加单元字段显示，需要后端修改代码。
9 | 蘑菇宝在蘑菇审核通过后，退房收取手续费 | New Features | BS、房东APP&PC | 是 |  | 是 |  |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-25 | 能
10 | 聚有财蘑菇宝账单支付证书更换优化 | New Features | 租客App | 是 |  | 是 |  |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-25 | 能
11 | 聚有财蘑菇宝账单支付滞纳金为0时接口优化 | New Features | 租客App | 是 |  | 是 |  |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-25 | 能
12 | 蘑菇宝申请、贷款列表增加房源编号 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-25 | 能
13 | PC和WAP房间详情页，地铁线信息样式优化 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
14 | 品牌的推荐房源，增加过滤规则 | New Features | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
15 | 立即找房新增友链展示及管理功能 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
16 | 品牌的推荐房源，合并集中式房源的展示 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
17 | 找房页面品牌ui调整优化 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
18 | 为更加提升找房性能，优化了底层SQL | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
19 | 文案修改，首页 查看更多“品牌公寓”改成 查看更多“优选品牌” | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
20 | 官网优选品牌悬浮效果优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
21 | 官网右侧登录功能体验优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
22 | 官网顶部导航栏浮动优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
23 | 官网体验优化，登录成功返回之前的页面 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
24 | 品牌主页点击范围优化 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
25 | BS投诉列表增加“投诉对象”信息 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
26 | 【官网】品牌展示浏览器兼容优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
27 | 官网伙伴登录链接跳转动态化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
28 | 官网全屏地图集中式公寓和小区式公寓数据显示错误问题修复 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
29 | 租客APP心愿单列表显示优化 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
30 | 租客APP心愿单房源列表独立显示出租方式 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
31 | WAP新增400拨号记录统计 | New Features | 租客WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春、朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
32 | WAP新增房源浏览记录统计 | New Features | 租客WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春、朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
33 | 修复了租客Wap 网站地图 点击优选品牌列表需跳转到登录页的问题 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
34 | 房源品质逻辑调整优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
35 | 官网自动登录程序安全Cookie加密优化处理 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
36 | 品牌房源，优化图标动态化获取 | New Features | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
37 | 租客PC“APP下载”页优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
38 | 品牌专区增加SEO推广处理 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
39 | 官网首页移除右下角 扫码蘑菇动画 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
40 | 【BS】品牌列表页面添加主营城市筛选条件 | New Features | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
41 | 官网找房筛选条件优化处理 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
42 | 租客WAP首页增加城市判断和切换 | New Features | 租客WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
43 | 优化租客APP的日志文件记录元素 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
44 | APP品牌主页UI优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
45 | 租客APP新增用户行为记录元素 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
46 | mogoda数据分析定时器性能优化 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
47 | 修复了官网找房根据房源编号集中式搜索不正确的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
48 | 优化了品牌的缓存及其它策略，做到实时同步 | New Features | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
49 | 搜索引擎中文分词的排序优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
50 | 优化了租客修改密码的策略，防止安全漏洞 | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
51 | 官网域名放开限制后，针对放开的限制做无效域名拦截处理 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
52 | 新增昊博短信通道 | New Features | 消息发送包 | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 苏玉军 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能 |  |  |  | 已经上线到公测环境，发送短信正常
53 | 短信告警提醒阀值由3500修改为7000 | New Features | 所有包 | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 苏玉军 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能 |  |  |  | 具体见“(生产)需要修改的配置文件”
54 | 房东租金宝保证金慢查询优化 | New Features | BS、房东APP&PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-26 | 能
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构组 | 3.4.1 | 单独配置 | nginx部署 nginx.conf | 新增 | include mime.types; #default_type text/html; default_type application/json; log_format main '$host¦$remote_addr¦$http_x_forwarded_for¦$time_iso8601¦$request¦$status¦$http_referer¦$http_user_agent¦$body_bytes_sent¦$request_body'; access_log logs/access.log main; sendfile on; gzip on; server { listen 8080; server_name localhost; charset utf8; #access_log logs/host.access.log main; location / { # root /data/location/; # index a.gif; return 200 '{"success":"true"}'; error_page 405 =200 $uri; } } | 大数据app埋点 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 沈城 | 1.nginx获取request_body 看实际nginx环境是否可以获取可能要装第三方插件 2.nginx埋点需要配置一个外部app访问的域名：例如tongji.mogoroom.com
2 | 极光组 | 3.4.1 | 单独配置 | 正式环境聚有财访问证书配置切换 | 新增 | 正式环境晚上10点处理 准备证书切换，把openapi.juxiangfen.com_symantec.cer 上传到“ /var/lib/docker/contract/template ”路径下，并修改下列配置文件。 #聚有财证书文件路径 sysconfig.jyc_cer_filepath=/var/lib/docker/contract/template/openapi.juxiangfen.com_symantec.cer | 正式环境聚有财访问证书配置切换 | 生产环境 | 黄展明 | 黄展明 | 黄展明
3 | 闪电组 | 3.4.1 | 所有包 | sysconfig.properties | 修改 | 将 sysconfig.message_total_max=3500 修改为 sysconfig.message_total_max=7000 | 将短信告警的阀值调整为7000 | 生产环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌
4 | EQ组 | 3.4.1 | renter、renterpc | systemconfig.properties | 删除 | filter.sysconfig.memcache.brand.time=1800 | 在systemconfig.properties删除原品牌缓存时间配置 | 生产环境 | 周云 | 史欣欣 | 史欣欣
5 | EQ组 | 3.4.1 | renter、renterpc | systemconfig.properties | 新增 | #品牌缓存时间配置 sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 在systemconfig.properties新增品牌缓存时间配置 | 生产环境 | 周云 | 史欣欣 | 史欣欣
6 | EQ组 | 3.4.1 | mogoda-tasktracker、bs | systemconfig.properties | 新增 | #data analysis valid time (days) sysconfig.da_validtime_collect=21 sysconfig.da_validtime_analysis=21 | 在systemconfig.properties新增数据分析有效时间配置 | 生产环境 | 金刚 | 史欣欣 | 史欣欣
7 | EQ组 | 3.4.1 | renter、renterpc、bs | jdbc.properties | 新增 | # BS, renter和renterpc项目，在jdbc.properties新增mogoda的数据源配置，具体的url/username/password需要换成各自环境的路径用户名和密码 jdbc.driverClassName_mogoda=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_mogoda=jdbc\:mysql\://mysql_server\:3306/mogo_da?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=utf8&allowMultiQueries=true jdbc.username_mogoda=正式环境加密的帐号 jdbc.password_mogoda=正式环境加密的密码 | BS, renter和renterpc项目，在jdbc.properties新增mogoda的数据源配置，具体的url/username/password需要换成各自环境的路径用户名和密码 | 生产环境 | 金刚 | 史欣欣 | 史欣欣 | 具体的url/username/password需要换成各自环境的路径用户名和密码
8 | 闪电组 | 3.4.1 | 消息发送包 | sysconfig.properties | 新增 | #消息独立发送包增加配置 sysconfig.haobo_req_url=http://101.227.68.49:7891/mt sysconfig.haobo_account=92CB3CF630074130D96D030606976467 sysconfig.haobo_password=E77392F1B198C4D2E6E01BCF4A4AE930 sysconfig.mesgEnvir=pro | 新增昊博短信配置，上线昊博通道 | 生产环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人