## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 新增微信公众号、支付宝服务窗蘑菇系统注册、登录、在线确认租约、在线支付房租等功能 | New Features | 微信公众号、支付宝服务窗 | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | EQ组人员、捷豹组人员 | EQ组、捷豹组 | EQ组测试、捷豹组测试
2 | 品牌主页的房源推荐单独管理功能 | New Features | BS/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
3 | 租客APP的心愿收藏列表和拨打记录添加房东联系电话 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
4 | 品牌相关展示缓存策略优化处理 | Fix Bug | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
5 | 优化了预约看房功能，时间弹出框的交互效果 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
6 | 优化了租客WAP的APP下载界面，根据系统自动判定下载跳转 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
7 | 优化了租客PC和WAP的登录功能，只有在登录失败一定次数后才会显示验证码输入 | Fix Bug | 租客PC/租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
8 | 优选品牌“喜欢”功能，无需登录也可以进行操作 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
9 | 优化了品牌专区的品牌logo样式展示 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
10 | 优化了房间详情页地点与地铁信息的距离显示 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
11 | 根据深圳地铁线变更，优化了地铁线相关的显示 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
12 | 找房相关模块，非上海城市去除了“单身公寓”的选项 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
13 | 增加了当租客密码就行修改或重置时，会短信通知用户的功能 | New Features | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
14 | 改变了租客APP的用户登录功能，用手机号和验证码即可登录 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
15 | 优化了房间详情页房源编号的显示 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
16 | 优化了品牌评测的显示，使之与品牌上下线关联 | Fix Bug | 租客PC/租客APP/租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
17 | 优化了地图定位等图标的颜色显示 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
18 | 优化了房间详情页的布局显示，以提升用户体验 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
19 | 优化了品牌主页的评测显示内容字数限制 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
20 | 取消了租客APP收藏房源需要登录的限制 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
21 | 优化了房间详情页的楼层显示，使之更加合理 | Fix Bug | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
22 | 优化了房东PC登录页面中，点击房东加盟的城市跳转，使之更加合理 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
23 | 技术优化-优化了kafka消息发送事务的问题 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
24 | 优化租客验证码输错后的处理流程 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
25 | 优化了心愿菜单中波胆记录列表的显示 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
26 | 优化了租客APP首页的UI界面 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
27 | 通勤找房增加了公交、步行、骑行、驾车几种模式，精确了距离时间，使之更加合理 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
28 | 去除了帐号管理中，更换手机号码需要输入登录密码的限制 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
29 | 优化了封面图尺寸的显示 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
30 | 优化了租客登录的流程，当密码输入错误一定次数后，会进行帐号锁定。重置密码即可解锁。 | New Features | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
31 | 增加了房间详情页拨号后可以进行评价备注的功能 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15
32 | 优化了品牌官方评测页的显示 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.4.3 | BS