## 版本1.4.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东和管家空置房源查询及导出 | 版本1.4.1.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-14 | 是 | 2015-11-14 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-17 | 能 | bs端增加功能，可根据时间范围，以及房东、管家姓名查询空置房源列表，包含房源在官网的链接，并提供导出excel的功能
2 | 赶集，58刷新房源 | 版本1.4.1.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-14 | 是 | 2015-11-14 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-17 | 能 | 提供刷新按钮，点击后先删除房源，然后重新推广，让房源在合作平台排列靠前
3 | 赶集，58可以修改标题以及房源描述模板，并且支持对单个房源进行标题、描述的编辑 | 版本1.4.1.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-14 | 是 | 2015-11-14 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-17 | 能
4 | 赶集，58对单个房源可以修改分机号，在合作平台展示修改后的分机号 | 版本1.4.1.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-14 | 是 | 2015-11-14 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-17 | 能
5 | 赶集，58查询条件增加房东姓名 | 版本1.4.1.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-14 | 是 | 2015-11-14 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-17 | 能
6 | 租客app房间详情页层数显示错误 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 彭晓春 | EQ组 | 测试通过 | 2015-11-17 | 能
7 | 集中式房间号要支持100间以上(租客app显示) | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 彭晓春 | EQ组 | 测试通过 | 2015-11-17 | 能
8 | 租客app设置及填写支付密码界面给予相应友好提示 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 李健、周云 | EQ组 | 测试通过 | 2015-11-17 | 能
9 | 租客在线支付给予“担责保证”页面提示 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 李健、周云 | EQ组 | 测试通过 | 2015-11-17 | 能
10 | “锁定”两个字改为“临时锁定” 验证通过 | 版本1.4.1.2 新特性 | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
11 | 集中式房间号要支持100间以上 验证通过 | 版本1.4.1.2 新特性 | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
12 | 栋号单元格需要开放属性限制，可以支持文本，不能限定为数字，否则像10号A栋就无法录入 | 版本1.4.1.2 新特性 | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
13 | 房东在录入房源信息后，增加“录入成功”的提示语 | 版本1.4.1.2 新特性 | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
14 | 在录入房源信息时，如果输入了重复的楼栋号，会出现提示语，1、提示语很快闪现，然后消失；2、提示语的文字表达不友好，不容易看懂 | 版本1.4.1.2 新特性 | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
15 | 房间如果没有厅，系统需要支持0厅 验证通过 | 版本1.4.1.2 新特性 | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
16 | Bug#37447【房东改版】房东不同意签约，PC端和App端应保持一致 | 版本1.4.1.2 Bug | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
17 | Bug #37840【房东改版】【房东pc】BS录入的单身公寓类型的房子，应该在分散式合租列表显示 | 版本1.4.1.2 Bug | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
18 | Bug #36893【房东改版】【房东App】添加集中式房源，房间号重复没有限制 | 版本1.4.1.2 Bug | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
19 | Bug #37856【房东改版】【房东App】添加分散式公寓，栋号，单元号，房间号重复应该有验证提示 | 版本1.4.1.2 Bug | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
20 | Bug #37862【房东改版】【房东PC】房东强制退房时退钱金额为0时，报业务处理异常错误 | 版本1.4.1.2 Bug | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
21 | Bug #37084 房源编号生成有问题之前都是有具体的城市编号的，现在全部是00了 | 版本1.4.1.2 Bug | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
22 | 业主管理，业主身份证和电话改为非必填 | 新特性 | 房东app/房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
23 | 房间主题取消需要默认为蓝色波普，房间默认主题改为“缤纷色彩” | 新特性 | 房东app/pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 黄展明 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
24 | 房东pc去除先生女士 | 新特性 | 房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 黄展明 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
25 | PC版文案修改：改成“允许租客快速签约” | 新特性 | 房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
26 | 批量导入租约 | 新特性 | 房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 下版本上线
27 | 转客增加手机11位验证 | BUG | 房东APP/pc | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 沙周麟/田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
28 | 转客增加重复补录验证 | BUG | 房东APP | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
29 | 转客增加用户是否已有补录租约验证 | 新增 | 房东APP | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41