## 版本2.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 蘑菇宝租金宝相关短信优化 | 新特性 | 房东APP&PC | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
2 | 蘑菇宝终审 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-09 | 是 | 2015-12-09 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
3 | 租金宝放款时查询费率表支持品牌平台房源 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-09 | 是 | 2015-12-09 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
4 | 房东端增加“添加品牌名”功能 | 新特性 | 房东APP&PC | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
5 | 支付周期相关代码的修正 | 新特性 | 房东APP&PC、BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
6 | 房东端，水电煤、销售、售后等表单显示地址全部信息 | 新特性 | 房东APP&PC | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
7 | 房东APP端增加蘑菇宝逾期及买回细则 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-12 | 是 | 2015-12-12 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
8 | 支持二次提醒租客确认 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
9 | 租金宝相关界面增加蘑菇宝类型字段 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
10 | 给房东退款时需列明细，区分押金和租金，公司财务有需求 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
11 | 房东PC新增帮助中心，提供操作手册下载，以及每期升级公告栏目 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-12 | 是 | 2015-12-12 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
12 | 数据库记录拉卡拉蘑菇宝审核时拒绝具体原因 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
13 | 蘑菇宝详情页中还款记录显示优化，每期只显示一条记录，增加已还金额 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
14 | 房东PC做待补录租约列表 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-12 | 是 | 2015-12-12 |  | 宋海峰/沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
15 | 批量导入房源模板修改 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
16 | 合同甲方显示房东对应的甲方信息 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
17 | 蘑菇宝催款管理列表中显示第几期 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-03 | 是 | 2015-12-03 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
18 | 房东初次申请租金宝时提供租金条款预览 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-12 | 是 | 2015-12-12 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
19 | 租金宝额度管理 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
20 | 房东短信发送和房东APP&PC消息推送使用新接口 | 新特性 | 房东APP&PC 租客APP | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
21 | 房东补录转客租期终止时间系统计算 | 新特性 | 房东APP&PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
22 | 房东pc预约单按时间倒序排序 | bug | 房东APP | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
23 | 房东app支持批量上传照片 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-09 | 是 | 2015-12-09 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
24 | 蘑菇宝租金宝3-12个月费率 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
25 | 租金宝相关页面房东手机号码中间4位显示成**** | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
26 | 蘑菇宝受理银行列表和银行代码翻译应分离 | 新特性 | 房东APP&PC、BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
27 | 租约补录页面，点击保存提示优化 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-09 | 是 | 2015-12-09 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
28 | 房东PC端增加蘑菇宝条款查看功能 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
29 | 自营合同条款修改 | 新特性 | 房东APP&PC | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
30 | 房东app上的保证金充值去掉 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
31 | 【正式环境】已经成功退房并结清了房源的订单，还是出现在欠款列表里，显示需收租金 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
32 | 批量导入房源增加付款方式2 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
33 | 【房态】【集中式房源】修改房间状态成功后，还应该在当前大楼管理页面，不应跳转到第一个大楼的管理页 | bug | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
34 | 【转客】补录租约成功保存后，应该跳转到相关的房源管理页 | bug | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
35 | 【房东改版】【房东pc】批量转客，租期和付款方式不能整除 | bug | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
36 | 添加转客防止重复提交 | bug | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能
37 | 补录租约后，租客不同意，房东点击‘编辑’弹出修改页空白，后台日志有报错信息 | bug | 房东PC | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-16 | 能