## 版本2.1.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 付完当期账单后立即生成下期待付账单 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-03 17:39 | 是 | 2015-12-03 17:39 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
2 | 租客端自营合同调整，租客APP和官网 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-25 14:09 | 是 | 2015-12-25 14:09 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
3 | 修复文章浏览量每日从缓存同步到DB失败问题。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-28 15:09 | 是 | 2015-12-28 15:09 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
4 | 背景图片不能被撑开的问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:17 | 是 | 2015-12-29 11:17 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
5 | header头部中立即找房字高亮 | 新特性 | 官网 | 是 | 2016-01-05 16:32 | 是 | 2016-01-05 16:32 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
6 | 房间列表图片取值逻辑优化 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-12 00:48 | 是 | 2015-12-12 00:48 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
7 | 社区，摘要添加#f2f2f2背景色 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-22 13:03 | 是 | 2015-12-22 13:03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
8 | 优化官网推荐房源策略。 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:15 | 是 | 2015-12-29 11:15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
9 | 官网社区文章详情页、媒体报道详情页显示文章阅读量。 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 20:09 | 是 | 2015-12-29 20:09 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
10 | 官网没有房源描述内容的，房源描述标签不显示 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-25 14:43 | 是 | 2015-12-25 14:43 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
11 | 定时器任务改造 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-28 20:03 | 是 | 2015-12-28 20:03 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 暂时不上线 | 2016-01-11 | 否
12 | 房间详情页只匹配房间ID，未考虑有效状态等，房源状态为无效时，访问详情页跳转至404，若集中式房源已下线的，也应跳转到404页面 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 12:16 | 是 | 2015-12-29 12:16 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
13 | 侧边栏的建议与投诉窗口点击 body 关闭 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-25 14:23 | 是 | 2015-12-25 14:23 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
14 | 支付首期款，常规款，水电煤时，如果用户支付返回是非成功状态后，用户点击确认按钮应该跳转到我的账单页面。 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-28 15:36 | 是 | 2015-12-28 15:36 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
15 | 新账务体系，新官网订单列表-已签约-交租记录，水电煤记录的对应修改 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:18 | 是 | 2015-12-29 11:18 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
16 | 首页广告有遮挡问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-04 15:35 | 是 | 2016-01-04 15:35 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
17 | 付款方式2为2或9时，对应的市场价格为空导致程序报空指针，程序需要控制此种报错 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-24 14:25 | 是 | 2015-12-24 14:25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
18 | 房东信用低于一定的额度时，租客端所有相关显示“付一押一蘑菇宝”的付款方式都不显示，功能入口也无法使用 | 新特性 | 官网、租客app | 是 | 2015-12-29 11:17 | 是 | 2015-12-29 11:17 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
19 | 租客申请蘑菇宝时实时查询后台额度判断是否可以签约蘑菇宝 | 新特性 | 租客app | 是 | 2016-01-04 12:20 | 是 | 2016-01-04 12:20 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
20 | 房间详情页价格去除原始价格 | 新特性 | 官网、租客app | 是 | 2015-12-09 15:50 | 是 | 2015-12-09 15:50 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
21 | 新官网房间详情页整租偶尔不会显示房间号 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-21 20:44 | 是 | 2015-12-21 20:44 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
22 | 官网首页推荐房源房价正确显示。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:11 | 是 | 2015-12-29 11:11 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
23 | 360 浏览器中 福利社timeline 的左侧时间轴高度显示不全 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 17:44 | 是 | 2015-12-29 17:44 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
24 | 手机访问社区首页点击文章会报404。因为频道域名变成了home | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-25 14:25 | 是 | 2015-12-25 14:25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
25 | 租客-房东端 支付补贴方案-短信+消息发送 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-29 11:18 | 是 | 2015-12-29 11:18 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
26 | 蘑菇宝对接拉卡拉支持2-11个月分期 | 新特性 | 租客app | 是 | 2016-01-05 20:12 | 是 | 2016-01-05 20:12 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
27 | 租客pc 上海、北京、深圳 地铁线路找房 没有数据，由于房东pc 录入数据未录入地铁相关数据问题优化修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-01 14:09 | 是 | 2015-12-01 14:09 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
28 | 单词联想增加统计对应的房间套数 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-21 20:43 | 是 | 2015-12-21 20:43 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
29 | 官网首页条形广告位显示完整的广告图。 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-22 11:54 | 是 | 2015-12-22 11:54 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
30 | 租金宝额度动态管理 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-24 14:34 | 是 | 2015-12-24 14:34 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
31 | 释放房态添加业务日志记录 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-25 14:38 | 是 | 2015-12-25 14:38 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
32 | 首页添加入驻房东和精品房源 title | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-28 10:16 | 是 | 2015-12-28 10:16 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
33 | 房间详情，图片没有加载好，滚动鼠标后还会回到顶部 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-28 16:22 | 是 | 2015-12-28 16:22 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
34 | IE edge 福利社timeline 显示问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:15 | 是 | 2015-12-29 11:15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
35 | 修正 北京地铁的“14号线东段”和“14号线西段”没有正常绘制的问题。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:17 | 是 | 2015-12-29 11:17 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
36 | 选择地铁线的时候，将地铁线定位到地图中心。 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:18 | 是 | 2015-12-29 11:18 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
37 | 注册账号，添加/重置支付密码，转客设置用户名三个业务，需要去掉新财务体系的try catch限制 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-29 19:09 | 是 | 2015-12-29 19:09 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
38 | 租客列表的电话支持拨打 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞
39 | BS端修改大楼名字保存成功后，PC端大楼名字还是显示原来的大楼 | Bug | BS | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | 通过
40 | PC端不能录入同别名不同房型的房子，调整重复校验规则 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 通过
41 | 集中式公寓列表预定金、租金一、二、管理费、中介费超过10万就不显示 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-19 | 是 | 2015-12-19 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过
42 | 当环境卡住时，房源和照片多次重复点击会添加重复数据 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过
43 | 意见列表意见人和意见人手机有些数据不显示 | Bug | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过
44 | 厅卫厨数据不能录入0，且房东查找房型选择困难 | Bug | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 通过
45 | 租客管理列表中，PC端是显示了房源栋号，APP上也需要显示 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过
46 | 栋号改为非必填，无栋号的房源不显示“栋“，且录入栋、单元、房间号录入允许非数字 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过
47 | 大楼录入 总楼层数批量更新至房型房源 是否配备电梯修改为电梯数 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过
48 | 集中式公寓房型录入添加栋字段 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-23 | 是 | 2015-12-23 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 通过
49 | 预订单列表定位出错 | Bug | BS | 是 | 2015-12-24 | 是 | 2015-12-25 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过
50 | 房源价格写入增加新写入接口 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-28 |  | 蒋文、吕崇新、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过
51 | 审核过的图片也要显示在列表里 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-31 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过
52 | 审核过的图片也要有下线功能； | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-31 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过
53 | 释放房态添加业务日志记录 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 吕崇新、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过
54 | 录入公寓时，房间号支持数字、字母组合录入 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-29 | 是 | 2015-12-29 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过
55 | BS定时器改造（产调） | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-30 | 是 | 2015-12-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 暂不上线
56 | BS房东绑卡，卡号位数限制改为21位，以支持某些银行的对公账户 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-30 | 是 | 2015-12-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 通过
57 | 小区地铁关系支持14号线西段等含汉字的地铁线录入 | 新特性 | 房东PC、BS | 是 | 2015-12-30 | 是 | 2015-12-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 通过
58 | 蘑菇宝贷款合同和催款管理界面增加蘑菇宝编号查询条件 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
59 | 蘑菇宝提交房东提醒异常 | bug | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 崔斌 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
60 | 租金宝额度动态管理 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-18 | 否 | 2016-01-07 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
61 | 蘑菇宝详情页中还款列表同步逾期状态 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
62 | 租客app和官网关闭不显示蘑菇宝付款方式 | 版本2.1.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-18 | 是 | 2015-12-18 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
63 | 蘑菇宝类型屏蔽房东确认款项到位功能 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
64 | 蘑菇宝对接拉卡拉支持2-11个月分期 | 版本2.1.1 新特性 | BS/APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 暂不上线 | 2016.1.11
65 | 租金宝买回时短信和推送给房东发送买回明细 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 崔斌 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
66 | 蘑菇宝BS后台的相关界面增加城市选项以及筛选条件 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
67 | 租客申请蘑菇宝时实时查询后台额度判断是否可以签约蘑菇宝 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 田东兴 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
68 | 蘑菇宝租期小于等于6个月收半个月租金做押金 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 暂不上线 | 2016.1.11
69 | 终审需要增加一个待定状态 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
70 | 业主待付账单需按照付款方式显示金额 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-29 | 是 | 2015-12-29 |  | 田东兴 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
71 | 租金宝初始额度增加上线房间数统计维度 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-25 | 是 | 2015-12-25 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
72 | 蘑菇宝列表中增加签约单状态查询 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
73 | 房东买回列表中增加一个字段待买回总金额 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-24 | 是 | 2015-12-24 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
74 | 蘑菇宝终审时，因日期格式的问题导致“终审异常” | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 韩美娟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
75 | 房东PC帮助中心中新增两个帮助文档 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 宋海峰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
76 | 【房东pc】pc登录状态，房东app修改登录密码后，pc端用户需退出重新登录 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
77 | 房东PC登录密码连续输错3次在提示输入验证码 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
78 | 添加、编辑房源信息时提示修改 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 王园 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
79 | BS端房东蘑菇宝最短租期(月)改为下拉列表形式 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
80 | 蘑菇宝列表中将不显示最终非蘑菇宝付一押一的合同 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
81 | 【定时器】定时任务改造 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 暂不上线 | 2016.1.11
82 | 房东APP修改支付密码时需短信验证 | 版本2.1.1 新特性 | 房东APP | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 沙周麟/崔斌 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
83 | 业主信息可编辑修改 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2016-12-22 | 是 | 2016-12-22 |  | 崔斌 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
84 | 自营合同修改 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
85 | 微信上传房源图片功能 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 |  | 暂不上线 | 2016.1.11
86 | 房东端价格体系相关修改 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
87 | 房东端芝麻信用对接 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
88 | 房东PC房态图优化 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟/宋海峰 | 极光组 |  | 通过 | 2016.1.11 | 能
89 | 修改房间、公寓、小区图片后，同步房源信息 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 通过 | 2016.1.7 | 能
90 | 所有的报表都要修改为读取从库 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  |  | 测试环境不具备测试条件，生产环境上验证
91 | BS初始化地铁线地铁站数据的功能 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 张海浪 | 通过 | 2016.1.7 | 能
92 | BS区域维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 张海浪 | 通过 | 2016.1.7 | 能
93 | BS商圈维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 张海浪 | 通过 | 2016.1.7 | 能
94 | BS地铁维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 安栋 | 闪电组 | 张海浪 | 通过 | 2016.1.7 | 能
95 | 单词联想增加星座、职业、爱好，且实时统计对应的房间套数 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 张海浪 |  | 2016.1.7 |  | 推迟到3.0.0上线
96 | BS初始化商圈数据的功能 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 张海浪 | 通过 | 2016.1.7 | 能
97 | BS城市维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 安栋 | 闪电组 | 张海浪 | 通过 | 2016.1.7 | 能
98 | 房东房源明细表，查询时排除测试数据；排除无效的房源；页面默认为房东加盟时间筛选，改为默认为房间创建时间筛选；添加”自营/职业房东“筛选 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
99 | 自营整体房源库存，添加饼状图显示；菜单名称改为”整体房源库存“ | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
100 | 职业房东销售统计，添加通过房东姓名筛选 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
101 | 房源销售量，菜单名称改为”销售转化报表“ | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
102 | 非蘑菇宝交租，修改页面文字（筛选年月改为应付日期） | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
103 | 自营当月催款，菜单名称改为”房租应付报表“；修复“付一押一蘑菇宝”付款方式不显示；优化筛选，时间可以是小于等于筛选日期（之前只是小于）；修改页面文字（筛选年月改为退房时间） | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
104 | 签约单账单报表，菜单名称改为”APP生成账单报表“；排除测试数据 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
105 | 蘑菇宝数据列表，添加通过房东姓名筛选；添加列”放款时间“、“身份证号”、“财务确认款项到位时间”、“付款方式”、“签约单状态”；修改查询逻辑，只查询最新的合同信息，蘑菇宝签约单的没有蘑菇宝合同信息的也显示 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
106 | 签约单报表，修复部分房源地址信息为空白的问题；优化查询速度 | 版本2.1.1 bug修复 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
107 | 快钱入账对账报表，修复列”操作业务“部分没有数据 | 版本2.1.1 bug修复 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
108 | 蘑菇宝还款，修复应还笔数大于等于1的时候，应还金额为0的问题 | 版本2.1.1 bug修复 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
109 | 房东账户余额，计算总支出的时候，加上房东退违约金的记录 ；页面添加总计显示 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
110 | 销售提成列表，修复付款方式和签约单状态有可能为空的问题；添加列“房源编号（老）” | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 刘振威 | 通过 | 2016.1.7 | 能
111 | 支付宝多账号的对账 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 冯银鹏 | 架构 | 余星赞 | 通过 | 2016.1.11 | 能
112 | 新价格体系并行写入 | 新特性 | BS/房东 | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 蒙先铭 | 架构 | 徐燕 | 通过 | 2016.1.7 | 能
113 | 业务记录和账务记录的查询界面 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 姚海强 | 架构 | 余星赞 | 通过 | 2016.1.7 | 能