## 版本2.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 修改房间、公寓、小区图片后，同步房源信息 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 雷传盛 | 闪电组
2 | 所有的报表都要修改为读取从库 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 苏玉军 | 闪电组
3 | BS初始化地铁线地铁站数据的功能 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.7 | 能
4 | BS区域维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.7 | 能
5 | BS商圈维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.7 | 能
6 | BS地铁维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 安栋 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.7 | 能
7 | 单词联想增加星座、职业、爱好，且实时统计对应的房间套数 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 雷传盛 | 闪电组
8 | BS初始化商圈数据的功能 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.7 | 能
9 | BS城市维护功能开发 | 版本2.1.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 安栋 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.7 | 能
10 | 房东房源明细表，查询时排除测试数据；排除无效的房源；页面默认为房东加盟时间筛选，改为默认为房间创建时间筛选；添加”自营/职业房东“筛选 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.8 | 能
11 | 自营整体房源库存，添加饼状图显示；菜单名称改为”整体房源库存“ | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.9 | 能
12 | 职业房东销售统计，添加通过房东姓名筛选 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.10 | 能
13 | 房源销售量，菜单名称改为”销售转化报表“ | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.11 | 能
14 | 非蘑菇宝交租，修改页面文字（筛选年月改为应付日期） | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.12 | 能
15 | 自营当月催款，菜单名称改为”房租应付报表“；修复“付一押一蘑菇宝”付款方式不显示；优化筛选，时间可以是小于等于筛选日期（之前只是小于）；修改页面文字（筛选年月改为退房时间） | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.13 | 能
16 | 签约单账单报表，菜单名称改为”APP生成账单报表“；排除测试数据 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.14 | 能
17 | 蘑菇宝数据列表，添加通过房东姓名筛选；添加列”放款时间“、“身份证号”、“财务确认款项到位时间”、“付款方式”、“签约单状态”；修改查询逻辑，只查询最新的合同信息，蘑菇宝签约单的没有蘑菇宝合同信息的也显示 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.15 | 能
18 | 签约单报表，修复部分房源地址信息为空白的问题；优化查询速度 | 版本2.1.1 bug修复 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.16 | 能
19 | 快钱入账对账报表，修复列”操作业务“部分没有数据 | 版本2.1.1 bug修复 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.17 | 能
20 | 蘑菇宝还款，修复应还笔数大于等于1的时候，应还金额为0的问题 | 版本2.1.1 bug修复 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.18 | 能
21 | 房东账户余额，计算总支出的时候，加上房东退违约金的记录 ；页面添加总计显示 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.19 | 能
22 | 销售提成列表，修复付款方式和签约单状态有可能为空的问题；添加列“房源编号（老）” | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015.1.20 | 能
38
39
40
41