## 版本3.0.0 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房态图和详情页开发 | New Features | 房东App | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 郑良杰 | 极光组 | 邵明基 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
2 | 房东APP消息优化 | New Features | 房东App | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
3 | 房东APP我的优化 | New Features | 房东App | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 王园 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
4 | 房东App意见反馈 | New Features | 房东App | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
5 | 签约流程简化-预约单查询操作及发起签约 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
6 | 签约流程简化-预定单查询操作及发起签约 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
7 | 签约流程简化-签约单查询操作及发起签约 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
8 | 签约流程简化-房态图发起签约 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
9 | 租期放开限制-签约单保存和修改 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
10 | 一人多订单-房东端 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 茅寰寰、韩美娟、田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否
11 | 补录租约-房东端 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-01-04 | 是 | 2016-02-22 |  | 沙周麟、崔斌 | 极光组 | 徐燕 | 通过 | 2016-02-22 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人