## 版本3.4.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 调整信息页出菜单方式，保证信息页不被覆盖（参照老房态图） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-11 | 能 |  |  | 否
2 | 取消分散式小区、集中式公寓，需要先选择上一级菜单后，才能筛选的限制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | [5 empty] | 否
3 | “快到期”房源，信息页订单状态显示“X日后合同到期” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-11 | 能 |  |  | 否
4 | “已到期”房源，信息页订单状态显示“合同已到期X日未退房” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
5 | 大楼/小区的数据统计，去掉空置、签约和欠款字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
6 | “空置”筛选项，改为“可出租”。筛选逻辑中，排除已预定的房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
7 | “综合排序”按钮不可点击，文字改为“排序：” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
8 | 新增“已租”筛选项，可搜索出房源状态为“已出租”的全部房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
9 | “直接发起签约”按钮，文字改为“发起在线签约” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
10 | 新房态图的备注字段，需换行显示（20个字符后换行） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-10 | 能 |  |  | 否
11 | 子账号个人中心点击跳转 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-08-03 | 是 | 2016-08-03 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | [5 empty] | 否
13 | BS拨号列表拨号时间精确至秒 | New Features | BS | 是 | 2016-08-08 | 是 | 2016-08-08 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
14 | 房东银行卡用户名长度增加到50个字符 | New Features | BS | 是 | 2016-08-05 | 是 | 2016-08-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
15 | 400电话列表导出数据优化 | New Features | BS | 是 | 2016-08-05 | 是 | 2016-08-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
16 | 城市列表-地铁保存或编辑时，需将数据库1.5KM内的小区进行数据关联。 | New Features | BS | 是 | 2016-08-05 | 是 | 2016-08-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
17 | 注册用户明细列表查询优化sql | New Features | BS | 是 | 2016-08-09 | 是 | 2016-08-09 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
18 | 职业房东列表增加服务人的列表示 | New Features | BS | 是 | 2016-08-06 | 是 | 2016-08-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
19 | 签约单列表增加转客确认时间查询 | New Features | BS | 是 | 2016-08-06 | 是 | 2016-08-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
20 | 签约组日报签约房东数调整为按创建日期查询 | New Features | BS | 是 | 2016-08-06 | 是 | 2016-08-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
21 | 自营房屋管家查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-08-07 | 是 | 2016-08-07 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
22 | 【全部日报】自定义账单推送量、自定义账单在线支付量数据修正 | New Features | BS | 是 | 2016-08-07 | 是 | 2016-08-07 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-08-10 | 能
23 | mogoda代码合并修复 | Bug | BS | 是 | 2016-08-08 | 是 | 2016-08-08 |  | 钱文博 | 基础服务组 | 钱文博 | 通过 | 2016-08-10 | 能
24 | 租客注册渠道新增记录方式 | New Features | 租客（APP/PC） 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-10 | 是 | 2016-08-10 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-10 | 能
25 | BS端品牌评测功能修复，优化缓存 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-10 | 是 | 2016-08-10 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-10 | 能
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 3.4.3 | BS | systemconfig.propertis | 新增 | sysconfig.expand_statistics_isNew=1 | 拓展首页数据来源是否是快照 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | 1:不读快照 2:读取快照
2
3
4
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人