## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 修改上次照片orgid为空导致无法保存照片 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-08 | 能
2 | 修改发起补录租约页面跳转 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-08 | 能
3 | 修改左边菜单房态相关链接在当前页打开 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-08 | 能
4 | 修复bs修改房态时，无法加载上一次保存的备注信息 | Fix Bug | 房东BS | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-08 | 能
5 | 房态图图标价格及租客显示逻辑修正：未出租房源显示官网标价而非订单价格；不显示租客姓名。 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-08 | 能
6 | 前端：公测环境（hbgc）显示顶部公测提示，其他环境都不显示 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-08 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人