## 版本5.1.0 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 扫码项目增加白名单短信限制 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 微信公众号对接七陌客服 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | Memcache 代码逻辑优化改造 | 新特性 | 租客PC、WAP&租客APP&扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 活动专题模板动态化调整 | 新特性 | 租客PC、WAP&租客APP | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 房东活跃分BS系统文案修改 | 新特性 | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
6 | 重要 | 不紧急 | 修复租客APP的首页banner排序 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-11-07 | 能 | 4411
7 | 重要 | 不紧急 | 修复官网房间详情页室友过多导致页面样式扭曲的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能 | 4481
8 | 重要 | 不紧急 | 修复租客PC房间详情页交通反向的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-11-07 | 能 | 4492
9 | 重要 | 不紧急 | 报修渠道枚举整合 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 周云 | EQ组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-07 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人