## 版本C_UI4.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 修复品牌上下线后无法搜索到相关普通品牌 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
2 | 修复新增优选品牌，优选品牌主页房源显示 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
3 | 官网/APP"区域筛选"区域名称去除"区"字 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
4 | 城市区域字段顺序更改 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
5 | 推荐房源排序 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
6 | 【慢SQL优化一期】- 【SLOW-20160824009】 【SLOW-20160824010】 【SLOW-20160824011】 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
7 | 【慢SQL优化一期】- 【SLOW-20160824014】 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
8 | 【慢SQL优化一期】- 【SLOW-20160824015】 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
9 | 【扫码项目】登录增加手机17号段 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
10 | 【扫码项目】发送短信限制条数增加白名单 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
11 | System.out.prin优化 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
12 | 异常日志处理 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | C_UI4.0 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 增加品牌缓存时效配置 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | C_UI4.0 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 增加品牌缓存时效配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | C_UI4.0 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 增加品牌缓存时效配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣