## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要的数据表添加历史表 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，历史表插入成功
2 | 完成实体类必须继承BaseDomain | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 基础修改，暂无功能测试
3 | 公司找房 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
4 | 附近找房 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
5 | 解决bs系统签约单账单报表导出为空问题 | Fix Bug | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，该bug已解决
6 | 新增问卷调查接口的开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
7 | 定时器监控接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
8 | 组织架构和钉钉的接口对接 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 张飞 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
9 | 组织架构接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
10 | 支撑业务的接口开发（18处改动） | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-28 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人